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[bookmark: _GoBack]O D P O W I E D Ź
na zapytania i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Rozbudowa budynku S dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - budowa Centrum Logistyki,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1/ w par. 5 ust. 2 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ zamawiający przewidział, że suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 proc. wartości przedmiotu umowy, z kolei w par. 5 ust. 5 Zamawiający zastrzegł, że faktura końcowa nie może być niższa niż 20 proc. wartości przedmiotu umowy. Takie rozwiązania są niezgodne z przepisem art. 143 a ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wg którego ostatnia część wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10 proc. wynagrodzenia i w związku z tym zapisy SIWZ powinny być w tym zakresie zmienione. Wykonawca podkreśla, że tak Zamawiający jak i Wykonawcy muszą w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa stąd także każdy warunek SIWZ w sposób oczywisty niezgodny z przepisami prawa w szczególności gdy taka niezgodność jest dostrzeżona jeszcze przed złożeniem ofert powinna być naprawiona. W przeciwnym przypadku utrzymanie niezgodnych z prawem zapisów może prowadzić do sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2/ w par. 5 ust. 5 projektu umowy Zamawiający zawarł postanowienie, że faktura końcowa będzie płatna do 31.03.2019 r. Biorąc  pod uwagę, że wcześniejsze faktury częściowe są płatne do 30 dni od złożenia dokumentu wraz z oświadczeniem oraz fakt, ze zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jest przewidziane na 31.07.2018, wyznaczenie płatności faktury końcowej na datę o 8 miesięcy późniejszą niż termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami ustawy z 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dlatego wnioskujemy o zmianę tego zapisu tak by ostatnia faktura była płatna do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury i właściwego oświadczenia.
W związku z tym, że wnioskowane zmiany są istotne i w sposób znaczący wpływają na sposób kalkulacji ceny za przedmiot umowy, wnioskujemy by wraz ze zmianą w/w zapisów został przesunięty termin składania ofert do dn. 9 września 2016.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy (załącznik nr 5)  odnośnie § 5 pkt. 2 oraz 5 
i otrzymuje on brzmienie:
§ 5
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
1. Faktury częściowe mogą być wystawiane po wykonaniu robót o zaawansowaniu  stanowiącym  każdorazowo co najmniej 10 % wartości  przedmiotu umowy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.) Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż 90% wartości całości przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt. 2. Płatność pierwszej faktury nie wcześniej niż grudzień 2016 r. 
1. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy oraz Protokół odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru o wykonaniu części robót uprawniających do wystawienia faktury częściowej.
1. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
1. Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny Protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura końcowa będzie płatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, w tym wskazanych w §7 ust.19 oraz w §10 ust.5.   w terminie do 31 marca 2019 r.  a  jej wartość nie może być niższa niż 10 % wartości zamówienia.
1. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.
1. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

ZMIANA TERMINU!!!
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 02.09.2016 godz. 10.00.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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