**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Warszawska 24 W-9/110,**

**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/052/2017** KRAKÓW dnia: 2017-06-14

L.dz.KA-2/521/2017

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-13 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn.: „**Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków**”

Pytanie:

W punkcie 58 przedmiaru robót mowa jest o „Przesadzenia krzewów w miejscach kolizji tras z zielenią - wykopanie krzewów, przewóz do miejsca przechowania i przewóz powrotny do miejsca ponownego nasadzenia, ew. uzupełnienie braków po uschnięciu (300 sztuk irgi poziomej, 50 sztuk grabów, 3 sztuk forsycji) -UWAGA! - prace zieleniarskie musi wykonywać firma specjalistyczna, posiadająca jednocześnie uprawnienia do robót zieleniarskich na terenach zabytkowych”

Wszystkie pytane przeze mnie firmy specjalizujące się w uprawie krzewów twierdzą że powyższych roślin nie przesadza się w okresie wakacyjnym (bez uszczerbku dla roślin). Takie prace mogą nastąpić najwcześniej w październiku. Można natomiast wykopać istniejące i posadzić nowe.

Termin realizacji prac tego zadania to 3 miesiące od daty podpisania umowy czyli w praktyce do końca września. Oczywiście prace ziemne muszą być wykonane w pierwszej kolejności. Jeśli zatem przyjąć wariant przesadzania krzewów to zakończenie całości prac byłoby dopiero na koniec br. Zatem – czy przewidują Państwo wydłużenie terminu realizacji i przesadzanie krzewów, czy też mamy przyjąć całkowitą wymianę krzewów na nowe z usunięciem istniejących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania. Przesadzenia i nasadzenia materiału zielonego można prowadzić w całym okresie wegetatywnym roślin, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie aby robić to również w okresie letnim. Dla potrzeb oferty można przyjąć, że może nastąpić konieczność częściowej wymiany materiału roślinnego.