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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz., dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
I. Zostaje zmieniony formularz cenowy - zał. nr 1 do oferty/umowy
Nowy formularz cenowy został umieszczony na stronie.
II. Zamawiający dokonuje następujących zmian we wzorze umowy:
1. § 3    (obowiązki wykonawcy) otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Warunkiem przekazania placu budowy jest przekazanie Zamawiającemu  przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowo robót  zgodnego z zał. nr 5 do umowy.  Nieprzekazanie w wymaganym terminie powyższego załącznika może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
W harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być uwzględniony przerób finansowy wynikający z §7 ust.2
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka, za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 
1. Wykonawca przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i porządkowych, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zagospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemników na odpady należy uzgodnić z Zamawiającym. 
1. Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
1. W okresie realizacji umowy, Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem budowy nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym względzie, skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. Strony ustalają, że zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy, w związku z możliwością wykonywania pracy w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć, spośród własnych pracowników lub z osób przez niego zatrudnionych (umowa cywilno-prawna lub inne), Koordynatora sprawującego w całym okresie realizacji niniejszej Umowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie całego placu budowy przekazanego Wykonawcy w osobie ………………………. ………………………. tel ………………….
1. [bookmark: _GoBack]Korespondencję Wykonawcy z Zamawiającym należy kierować na adres: Politechnika Rzeszowska, Dział Inwestycji i Remontów,  ul. Akademicka 2; 35-084 Rzeszów, Pan Wilk Piotr bud. ARCUS, pok.119, tel. 178651105, e-mail: p.wilk@prz.edu.pl
1. Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 7, posiada kwalifikacje niezbędne dla pełnienia wyznaczonej mu funkcji.

2. § 7    (rozliczenie robót – fakturowanie częściowe) otrzymuje brzmienie
0. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
0. Faktury częściowe w ilości nie większej niż 2 szt. wystawiane będą po wykonaniu robót o zaawansowaniu 35 % (I etap w kwocie netto) oraz 65 % (II etap w kwocie netto) całości przedmiotu umowy.
a) I część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach I etapu (do dnia 30.06.2019r.) oraz potwierdzeniu ich wykonania protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury VAT i doręczonej Zamawiającemu.
b) II część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach II Etapu (do dnia 31.08.2019r.) oraz potwierdzeniu ich wykonania protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury VAT i doręczonej Zamawiającemu.
c) III część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach III Etapu (do dnia 30.11.2019r.) i zakończeniu wszystkich czynności w ramach przedmiotu umowy jako całości oraz potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego, na podstawie faktury VAT wystawionej i doręczonej Zamawiającemu.
0. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru o wykonaniu części robót uprawniających do wystawienia faktury częściowej.
0. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
0. Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
0. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu  umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, 
0. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy.
0. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
0. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.


3. § 15    (kary umowne)  otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
1. za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;
1. za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za dany etap umowy, za każdy dzień opóźnienia,  (gdy określono etapy lub harmonogram).  
1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1. za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki;
1. za nieprzedłożenie do zaakceptowania: projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu, jej zmiany, jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych niniejszą umową – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem; 
1. rozpoczęcie realizacji umów o podwykonawstwo bez spełnienia wymagań określonych niniejszą w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;
1. za nie wprowadzenie zmian w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wymagany niniejszą umową – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia;
1. za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów wynikających z “Instrukcji zabezpieczenia prac  niebezpiecznych pożarowo” oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w obiektach i na terenie Zamawiającego a także obowiązujących na terenie budowy - w wysokości 500 (pięćset) zł; 
1. za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu  umów o pracę wymaganych postanowieniami niniejszej umowy – w  wysokości 100 (sto) zł; 
1. za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności zastrzeżonych umową przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w  wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł brutto
1. za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy w zakresie utrzymania porządku na terenie budowy i terenie przyległym oraz zasad postępowania z odpadami powstałymi wskutek budowy –w wysokości 500 (pięćset) złotych 
1. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
1. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
1. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z innych tytułów wskazanych w ust. 1.
1. Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze czynności związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomieni Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowe terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy. 
4. Do umowy zostaje dodany załącznik nr 5 - Harmonogramu rzeczowo-finansowo robót.
Wzór umowy z naniesionymi zmianami i z dodanym załącznikiem zostaje umieszczony na stronie. 
III. W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 17.05.2019. Godziny i miejsce bez zmian.
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