Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/P/102/2019	 Rzeszów dnia: 2019-04-09

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz., dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. Zostaje zmieniony formularz cenowy - zał. nr 1 do oferty/umowy

Nowy formularz cenowy został umieszczony na stronie.

II. Zamawiający dokonuje następujących zmian we wzorze umowy:

1. § 3    (obowiązki wykonawcy) otrzymuje brzmienie:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Warunkiem przekazania placu budowy jest przekazanie Zamawiającemu  przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowo robót  zgodnego z zał. nr 5 do umowy.  Nieprzekazanie w wymaganym terminie powyższego załącznika może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
W harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być uwzględniony przerób finansowy wynikający z §7 ust.2

- W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka, za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i porządkowych, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zagospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemników na odpady należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem budowy nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym względzie, skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony ustalają, że zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy, w związku z możliwością wykonywania pracy w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć, spośród własnych pracowników lub z osób przez niego zatrudnionych (umowa cywilno-prawna lub inne), Koordynatora sprawującego w całym okresie realizacji niniejszej Umowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie całego placu budowy przekazanego Wykonawcy w osobie ………………………. ………………………. tel ………………….

- Korespondencję Wykonawcy z Zamawiającym należy kierować na adres: Politechnika Rzeszowska, Dział Inwestycji i Remontów,  ul. Akademicka 2; 35-084 Rzeszów, Pan Wilk Piotr bud. ARCUS, pok.119, tel. 178651105, e-mail: p.wilk@prz.edu.pl

- Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 7, posiada kwalifikacje niezbędne dla pełnienia wyznaczonej mu funkcji.

2. § 7    (rozliczenie robót – fakturowanie częściowe) otrzymuje brzmienie

  - Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

  - Faktury częściowe w ilości nie większej niż 2 szt. wystawiane będą po wykonaniu robót o zaawansowaniu 35 % (I etap w kwocie netto) oraz 65 % (II etap w kwocie netto) całości przedmiotu umowy.

a) I część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach I etapu (do dnia 30.06.2019r.) oraz potwierdzeniu ich wykonania protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury VAT i doręczonej Zamawiającemu.

b) II część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach II Etapu (do dnia 31.08.2019r.) oraz potwierdzeniu ich wykonania protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury VAT i doręczonej Zamawiającemu.

c) III część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy po wykonaniu przez niego robót budowlanych w ramach III Etapu (do dnia 30.11.2019r.) i zakończeniu wszystkich czynności w ramach przedmiotu umowy jako całości oraz potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego, na podstawie faktury VAT wystawionej i doręczonej Zamawiającemu.

  - Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru o wykonaniu części robót uprawniających do wystawienia faktury częściowej.

  - Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.

  - Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu  umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów,

  - W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy.

  - Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

  - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. § 15    (kary umowne)  otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

- za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za dany etap umowy, za każdy dzień opóźnienia,  (gdy określono etapy lub harmonogram).

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania: projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu, jej zmiany, jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych niniejszą umową – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;

- rozpoczęcie realizacji umów o podwykonawstwo bez spełnienia wymagań określonych niniejszą w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;

- za nie wprowadzenie zmian w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wymagany niniejszą umową – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów wynikających z “Instrukcji zabezpieczenia prac  niebezpiecznych pożarowo” oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w obiektach i na terenie Zamawiającego a także obowiązujących na terenie budowy - w wysokości 500 (pięćset) zł;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu  umów o pracę wymaganych postanowieniami niniejszej umowy – w  wysokości 100 (sto) zł;

- za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności zastrzeżonych umową przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w  wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł brutto

- za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy w zakresie utrzymania porządku na terenie budowy i terenie przyległym oraz zasad postępowania z odpadami powstałymi wskutek budowy –w wysokości 500 (pięćset) złotych

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z innych tytułów wskazanych w ust. 1.

- Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze czynności związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomieni Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowe terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy.

4. Do umowy zostaje dodany załącznik nr 5 - Harmonogramu rzeczowo-finansowo robót.

Wzór umowy z naniesionymi zmianami i z dodanym załącznikiem zostaje umieszczony na stronie.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 17.05.2019. Godziny i miejsce bez zmian.