Poznań dnia: 2022-05-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/21/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego miejsca przyłączenia poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Odpowiedź: Małe instalacje fotowoltaiczne należy przyłączyć do istniejącej sieci w dwóch miejscach, tj. do rozdzielni niskiego napięcia MST-558 w budynku diagnostycznym i MST-559 w budynku łóżkowym, a mikroinstalacje do RG w budynku ZOL. 2. Czy Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczenia przed wypływem do sieci? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania zabezpieczenia przed wypływem do sieci. 3. W związku z faktem że decyzje administracyjne są niezależne od Wykonawcy, a terminy określone w umowie są terminami zamkniętymi, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca złoży do Zamawiającego lub ewentualnie po uzyskaniu pełnomocnictwa do urzędu kompletną i niezawierającą braków dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy, a urząd, pomimo braku merytorycznych przeciwwskazań, nie wyda w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie pozwolenia na budowę to Wykonawca nie poniesie w takim przypadku żadnych konsekwencji. Odpowiedź: Wykonawca nie będzie obciążany obowiązkiem zapłaty kary umownej w sytuacji gdy nie będzie można mu przypisać winy, w szczególności taka sytuacja m może mieć miejsce, gdy wykonawca złoży wymagane prawem dokumenty bez braków i kompletne, a organ w ustawowym okresie nie wyda rzeczonej decyzji. Wówczas za okres oczekiwania ponad termin ustawowy, wykonawca nie może zostać obciążony karą umowną co do zasady, jeżeli nie miał wpływu na okres wydłużenia wydania decyzji. 4. W związku z zamkniętym terminem zakończenia inwestycji w skład, której wchodzą także niezależne od Wykonawcy terminy decyzji urzędowych, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zakończenia prac instalacyjnych tzn. zamontowania na budowie wszystkich elementów instalacji wraz z jej uruchomieniem i jednocześnie przy braku wymaganych decyzji administracyjnych, pomimo złożenia przez Wykonawcę, po wykonaniu robót budowlanych w terminie określonym w paragrafie 12 pkt. 1 ppkt. 2) wzoru umowy, kompletnych i niezwierających braków dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji urzędowych, Wykonawca nie zostanie obciążony karami, a prace zostaną uznane za zakończone w terminie. Odpowiedź: Wykonawca nie będzie obciążany obowiązkiem zapłaty kary umownej w sytuacji gdy nie będzie można mu przypisać winy, w szczególności taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wykonawca złoży wymagane prawem dokumenty bez braków i kompletne, a organ w ustawowym okresie nie wyda rzeczonej decyzji. Wówczas za okres oczekiwania ponad termin ustawowy, wykonawca nie może zostać obciążony kara umowną co do zasady, jeżeli nie miał wpływu na okres wydłużenia wydania decyzji. Powyższe oznacza, że wykonawcy ma obowiązek zakończyć prace i złożyć dokumenty do uzyskania decyzji urzędowych w takim terminie, aby w terminie umownym uzyskać wszystkie wymagane prawem i umową decyzje. 5. Rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy zamówienia publicznego wskazuje, iż w odniesieniu do robót budowlanych Zamawiający może żądać wykazu robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego przedstawiania wykazu usług / robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat na wykaz z ostatnich 5 lat, co będzie zgodne z Rozporządzeniem w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w SWZ. 6. W dokumentach przetargowych powołują się państwo na PFU lecz w załącznikach nie zostało ono zamieszczone. Proszę o uzupełnienie. Odpowiedź: Zamawiający zamieścił już PFU.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 16.05.2022r. na dzień 17.05.2022r., godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki