Poznań dnia: 2022-05-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/21/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Z racji bardzo krótkiego terminu, określonego w dokumentacji przetargowej, na uzyskanie pozwolenia na budowę prosimy o przychylenie się do propozycji zmiany tj. "Jeżeli Wykonawca bez zbędnej zwłoki złoży do Zamawiającego lub w przypadku uzyskania pełnomocnictwa złoży do urzędu dokumenty do pozwolenie na budowę i urząd nie skróci urzędowych terminów udzielenia pozwolenia na budowę, tylko wyda je w terminach przewidzianych ustawowo to Zamawiający nie będzie naliczał kar z tego tytułu. Odpowiedź: Wykonawca nie będzie obciążany obowiązkiem zapłaty kary umownej w sytuacji gdy nie będzie można mu przypisać winy, w szczególności taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wykonawca złoży wymagane prawem dokumenty bez braków i kompletne, a organ w ustawowym okresie nie wyda rzeczonej decyzji. Wówczas za okres oczekiwania ponad termin ustawowy, wykonawca nie może zostać obciążony karą umowną co do zasady, jeżeli nie miał wpływu na okres wydłużenia wydania decyzji. 2. W związku z krótkim terminem wykonania zadania prosimy aby Zamawiający uznał za zakończenie prac montaż fizyczny instalacji wraz z próbnym uruchomieniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dopuścił dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po wymaganym w postępowaniu terminie 5 miesięcy. Odpowiedź: Wykonawca nie będzie obciążany obowiązkiem zapłaty kary umownej w sytuacji gdy nie będzie można mu przypisać winy, w szczególności taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wykonawca złoży wymagane prawem dokumenty bez braków i kompletne, a organ w ustawowym okresie nie wyda rzeczonej decyzji. Wówczas za okres oczekiwania ponad termin ustawowy, wykonawca nie może zostać obciążony kara umowną co do zasady, jeżeli nie miał wpływu na okres wydłużenia wydania decyzji. Powyższe oznacza, że wykonawcy ma obowiązek zakończyć prace i złożyć dokumenty do uzyskania decyzji urzędowych w takim terminie, aby w terminie umownym uzyskać wszystkie wymagane prawem i umową decyzje.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki