|  | Projekt - Umowa na roboty budowlane | PR25_P01_F18_W7 |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 12 do SWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE  Nr ....-.../ P /2022/ TU

zawarta w dniu ............ 2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 
85-681 Bydgoszcz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
 i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007548,  NIP 554-031-25-10, REGON  090538318 reprezentowanym przez :

płk dr n. med. Roberta SZYCĘ- KOMENDANTA SZPITALA,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................. z siedzibą w ................., przy ulicy .............., ..............., zarejestrowaną w Sądzie  Rejonowym  w .....................................................pod nr  ........../ lub  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej, NIP .......................... , Regon ..................,  reprezentowanym przez:

p. ..............................  - .................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1710.) Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w BZP 
nr .........- N- 2022 z dnia 2022-....-….. oraz na stronach internetowych i w siedzibie Zamawiającego - sprawa nr 126/2022 w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy zleca wykonanie zadania remontowego pn:

„Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna – ETAP I” na warunkach określonych w:

  - Dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zestawienia kosztów R, M i S,

  - Specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy lub będzie dysponował osobami/podwykonawcami posiadającymi stosowne uprawnienia.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców - jeśli dotyczy.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia właściwego nadzoru oraz specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności prawa budowlanego i sztuki budowlanej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej
 i przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz podpisania oświadczenia - zał. 2  przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska
 (t.j. Dz.U.2021.1973 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tych Ustaw i ponosi odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie.

- Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (t.j. Dz.U.2021.779zpóźn. zm.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z procedurą ,,Nadzoru nad wykonawcami” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy (w/w dokument znajduje się u Inspektora BHP Szpitala - tel. 261 416 225) i do przestrzegania zapisów określonych w tej procedurze przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 2

- Szczegółowy zakres prac, których realizacja wynika z niniejszej umowy określają następujące dokumenty          stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy zawarta w zał. nr 3 do Umowy,

- Specyfikacja warunków zamówienia, która jest wiążąca dla obu stron,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, zestawieniu R, M, S.

- Wykonawca zobowiązany jest również, w ramach przedmiotu umowy, do opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania i formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania) wraz z koniecznymi instrukcjami obsługi i użytkowania dla wykonanego zakresu robót.

§ 3

- Przyjmuje się, że  terminem  rozpoczęcia realizacji umowy jest dzień protokolarnego przekazania placu budowy.

- Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony w dokumentacji
i specyfikacji technicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

- Termin zakończenia realizacji robót  ustala się na  ………..  dni  liczony od dnia protokolarnego przekazania

placu budowy. Przez zakończenie robót rozumie się dzień podpisania przez obie strony Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

- Jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, to po upływie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zlecić wykonanie pozostałej część robót innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 2 powyżej i powinno mieć pisemną formę.

- Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezbędny zestaw odpowiednich atestów i świadectw jakości na wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wyroby powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.Dokumentacja winna zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz być przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

§ 4

- Zamawiający ustanawia osobę nadzorująca wykonanie Umowy: p. .................................... tel. ......................,
e-mail  ....................................,

a Inspektorami nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego będą:

- p. ……………. uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych nr ……….., w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- p. …………… uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych nr ……….., w zakresie sieci, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,

- p. …………… uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych nr …..……, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Osoby nadzorujące umowę oraz inne osoby wymienione w ust. 4 poniżej działają w granicach umocowania nadanego im niniejszą Umową i przepisami prawa.

- Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie wyposażenia ze strony Zamawiającego są :

- p. ……………..  tel. ……………., kontakt w godz. 800- 1400 ,e-mail ………………………………..

(w zakresie mebli i wyposażenia kwaterunkowego),

- p. ……………..  tel. ……………., kontakt w godz. 800- 1400 ,e-mail ………………………………….

(w zakresie wyposażenia i mebli medycznych i specjalistycznych).

- Wykonawca ustanawia osobę nadzorującą Umowę ze strony Wykonawcy   .................... tel.......................
e-mail .....................  oraz:

  - kierownika budowy w osobie p. ................................. uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych nr .................  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  - kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie p. ……………………………… legitymującego się upr. bud. nr ………………………… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

  - kierownika robót elektrycznych w osobie p. ……………………. legitymującego się upr. bud. nr …………….. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

  - osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie wyposażenia ze strony Wykonawcy  są :

-  p. ……………..  tel. ……………., kontakt w godz. 800- 1400 ,e-mail ………………………………..

(w zakresie mebli i wyposażenia kwaterunkowego),

- p. ……………..  tel. ……………., kontakt w godz. 800- 1400 ,e-mail ………………………………….

(w zakresie wyposażenia i mebli medycznych i specjalistycznych).

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób/osoby wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego

paragrafu oraz w załączniku nr 3 (wykaz osób oraz podwykonawców) do umowy na wniosek Wykonawcy i za  pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 3. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymagają zawierania aneksu do umowy.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, w następujących przypadkach:

  - długotrwałej  choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby, zmiany miejsca zatrudnienia itp.).

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust.4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji dla danej funkcji i wymagania określone w SWZ.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy ( wg Oferta Wykonawcy w zakresie Formularza oferty, Wykazu osób oraz podwykonawców).

- Na podstawie art. 95 i 438 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 10 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320 z późn. zm.)

- W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320 z późn. zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

- Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudniania osób wykonujących czynności określone w ust. 10. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawców.

§ 5

- Zamawiający z dniem protokolarnego przekazania placu budowy rozpocznie naliczanie opłat za  energię 
i media wg zryczałtowanej wysokości 50,00 PLN/dziennie netto do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, płatne przez Wykonawcę na podstawie stosownej faktury, otrzymanej od Zamawiającego po zakończeniu robót budowlanych.

- Zamawiający zawiadomi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót, dołączając oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie obowiązków kierowania budową. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy zarejestrowany dziennik budowy.

- Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robót w systemie wielozmianowym w dni robocze (z wyłączeniem godzin nocnych od 2100- 700) lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o realizacji prac o uciążliwym charakterze (odłączenie prądu itp.)z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do uzyskania niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń umożliwiających zgodne z przepisami użytkowanie przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu robót (ogrodzenie tymczasowe), strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać przepisów ppoż.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, w przypadku terenów zieleni doprowadzić do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca świadczenia robót budowlanych przez Zespół ds. gospodarki odpadami (tel. 261 41 74 35) oraz wydawania pracownikom Wykonawcy wiążących zaleceń w zakresie ochrony środowiska. W razie nieprzestrzegania zaleceń uprawnieni pracownicy Zamawiającego zwrócą pisemną uwagę  Wykonawcy. Trzykrotne pisemne zwrócenie uwagi Wykonawcy może skutkować  odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca robót może składować niezbędne do wykonywania robót materiały, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą nadzorującą umowę. Zabrania się składowania odpadów (betonów, zapraw itp.) powstałych w wyniku wykonywania robót, bezpośrednio na ziemi.

- Wykonawca nie może wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów oraz składować żadnych substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę, bądź powietrze atmosferyczne, a w przypadku gdy 
te substancje służą do wykonania robót dla Zamawiającego szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić  z inspektorem ds. BHP Zamawiającego.

§ 7

- Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w dokumentacji przetargowej, po uzyskaniu zgody projektanta i Inspektora Nadzoru danej specjalności oraz po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokiej jakości materiałów,

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych, użytkowych, zwiększających bezpieczeństwo,

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiany nie mogą spowodować wzrostu wartości wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych przy zachowaniu co najmniej pierwszej jakości używanych wyrobów czy materiałów.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia dodatkowych badań, okaże się, że  zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty ewentualnych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 bezwzględnie jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy na zasadach określonych w załączniku nr 5 - Warunki organizacyjne.

§ 8

- Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w ofercie do wykonania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Takie powierzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezbędna jest zgoda Zamawiającego, a w przypadku umowy o dalsze podwykonawstwo, również zgoda Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

- Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców określony jest w załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmienić taką umowę, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania określonych robót, na co najmniej 7 dni przed zawarciem takiej umowy lub jej zmianą; 
w przypadku podwykonawców lub dalszych podwykonawców - do projektu umowy należy dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo bądź zmianę takiej umowy, 
o treści zgodnej z projektem.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu, o którym mowa w ust. 5 powyżej może zgłosić 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, jak również poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego zmianę takiej umowy. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50 000 złotych.

- W terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii umowy lub zmiany umowy, o której mowa w ust 7 powyżej, Zamawiający może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany. Niezgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, przedkładający może poświadczyć za zgodność  z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani okazać do wglądu w wyznaczonym terminie, w siedzibie Zamawiającego oryginał zawartej umowy lub zmiany umowy.

- W przypadku wyboru lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zastąpienia go nowym podmiotem, warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, w szczególności w ust. 11-14 poniżej.

- Zakres prac określony w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien być określony w sposób precyzyjny i pozwalający w sposób jednoznaczny na identyfikację zakresu robót powierzanych podwykonawcy.

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz sposób jego zapłaty określone w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinny być określone w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja, czy i w jakim zakresie to wynagrodzenie zostało uiszczone.

- Umowa z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą nie może nakładać na Zamawiającego ani jego personel, w tym inspektorów nadzoru dodatkowych obowiązków niewynikających z prawa budowlanego czy umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą ani nie może zawierać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy, w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w § 10 ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej na podstawie §13 ust. 1 lit. g).

§9

- Wartość wykonania przedmiotu umowy rozliczana będzie w sposób ilościowo – wartościowy i wynosi wg kosztorysu ofertowego  .................... , ... zł brutto

słownie złotych: ..................................................   ..../100 złotych,

w tym podatek VAT w wysokości ...........%, tj.: ..................... zł

słownie złotych: .   .............................       ../100 złotych,

cena netto w wysokości: ................... zł

słownie złotych: ............................................................   .../100złotych

w tym:

a)  ilościowa wartość wykonania robót budowlanych (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ................. ,.... zł,

słownie złotych: .........................................................................................  ..../100złotych

w tym podatek VAT w wysokości  ....%, tj.:  ......................., .... zł

słownie złotych:  ..............................  ...../100 złotych

cena netto w wysokości: ........................., ....... zł

słownie złotych: ..................................................... ..../100 złotych.

b)  ilościowa wartość mebli i wyposażenia kwaterunkowego (AGD, dozowniki na ręczniki papierowe itp. wraz z podatkiem VAT) wynosi: ..............................., ..... zł,

słownie złotych: .................................................. ...../100złotych

w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj.:  ........................., .... zł

słownie złotych: ..................................................................  .../100 złotych

cena netto w wysokości:  ............................., ..... zł

słownie złotych:  ..................................................................., ...../100 złotych.

c)  ilościowa wartość wyposażenia i mebli medycznych i specjalistycznych (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ..............................., ..... zł,

słownie złotych: .................................................. ...../100złotych

w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj.:  ........................., .... zł

słownie złotych: ..................................................................  .../100 złotych

cena netto w wysokości:  ............................., ..... zł

słownie złotych:  ..................................................................., ...../100 złotych.

przy składnikach cenotwórczych  i materiałów wg kosztorysu ofertowego i zestawienia  R, M i S.

- Składniki cenotwórcze ( określone przez Wykonawcę wg złożonej oferty) określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie mogą ulec zwiększeniu.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz wykonać roboty zamienne – w zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym, tak pod względem rzeczowym jak i finansowym. Maksymalna wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 10% wartości brutto całej umowy określonej w §9 ust. 1.

- Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiarów wykonanych robót potwierdzonych przez Komisję, o której mowa w § 14 ust. 3, przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych (załącznik nr 4 do niniejszej umowy).

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o ich szacownym zakresie i wartości. Po zatwierdzeniu celowości i wartości prac przez Zamawiającego, strony sporządzą stosowny protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę do udzielenia zamówienia  i podpisania aneksu do niniejszej umowy na ustalony zakres i wartość robót. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR i KNP, przy zastosowaniu cen materiałów i sprzętu z oferty oraz czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego.

- W przypadku braku w ofercie odpowiednich cen materiałów i sprzętu dla wyceny robót dodatkowych stosuje się ceny nie wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwach "Sekocenbud" z okresu ich wbudowania oraz zatrudnienia sprzętu na budowie. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru danej specjalności i osobę nadzorującą umowę rachunków zakupu.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 10

- Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi wg faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz 
w miesiącu, do których należy dołączyć:

  - dla robót budowlanych – obmiary i kosztorysy podwykonawcze zatwierdzone przez Komisję, o której mowa w § 14 ust. 3;

  - dla dostaw wyposażenia i mebli - Protokół zdawczo odbiorczy wyposażenia i mebli, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy, podpisany przez obie strony;

  - dla występujących środków trwałych (klasyfikacja środków trwałych wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 3.10.2016r. ws. KŚT, Dz.U. 2016 poz. 1864 z późn. zm.) – Zestawienie efektów inwestycyjnych zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy, podpisane przez obie strony;

oraz

  - faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z „Protokołem odbioru wykonanych robót” podpisanym przez obie strony umowy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie „Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót” (z zastosowaniem ust. 7 lit. e) i „Protokołu zdawczo-odbiorczego” podpisanych przez obie strony umowy.

- Płatności następować będą z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie (analogicznie w przypadku dalszego podwykonawstwa).

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących załącznik do faktury;

- w przypadku, o którym mowa w pkt. a), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą potwierdzenie przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wymagalne należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę(lub podwykonawcę) uregulowane;

- zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

- w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia przelewu albo oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. a) i b),

- do faktury końcowej muszą być załączone:

1) oryginał protokołu usunięcia usterek (jeśli dotyczy),

2) protokół komisyjnego odbioru końcowego,

3) potwierdzenie zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu się z Wykonawcą z tytułu wszelkich prac zrealizowanych w związku z zadaniem określonym w § 1 ; nieprzekazanie przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zawieszenie płatności faktury końcowej do momentu spełnienia wszystkich powyższych warunków.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 465 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11

Wykonawca najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody organu założycielskiego Zamawiającego (Ministra Obrony Narodowej).

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca-w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy brutto, określonego
w § 9 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w terminie zakończenia realizacji robót określonym w § 3 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach określonych w § 14 ust. 6 pkt 1) lub § 15 ust. 5 – w wysokości 0,05% wartości danej części umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas odbioru/przeglądu, o którym stanowi §15 ust. 12 – 
w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 4.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 7 – w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy;

- za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy;

- w przypadku niedostarczenia dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02% wartości całego przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i opłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek naruszenia;

- za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 4 
ust. 11 niniejszej Umowy – w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,

- w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy dotyczących zasad ochrony środowiska, w tym w szczególności określonych w § 1 ust. 6-8 oraz § 6 ust. 5-7 umowy – w wysokości 0,1% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień stwierdzonego nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę ww. obowiązków;

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt. e) – w wysokości 0,05% wartości całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust.1.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktury końcowej oraz z faktur częściowych Wykonawcy.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz 
z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

- Zamawiający  ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość  naliczonych kar umownych.

- Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych może zlecić usunięcie wad nieusuniętych w wyznaczonym terminie podmiotowi trzeciemu w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się, a odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 14

- Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez osobę nadzorującą Umowę ze strony Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru w danej branży i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję, która będzie dokonywać odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorów częściowych nastąpi w terminie do 3 dni, a końcowego nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnej w kancelarii Zamawiającego i wpisem do dziennika budowy. Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem Wykonawca złoży w kancelarii jawnej obmiar wykonanych robót, kosztorys powykonawczy i dokumentację powykonawczą (w przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót). Fakt gotowości potwierdzają Inspektorzy Nadzoru z ramienia Zamawiającego w dokumencie zgłoszeniowym. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej  do 3 dni w przypadku robót częściowych oraz 7 dni w przypadku odbioru końcowego, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru (z końcowego i częściowych) zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub częściowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub istnienia wady możliwej do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy do czasu zakończenia robót lub usunięcia wady, a po usunięciu wady lub zakończeniu robót - Wykonawca powtórnie zgłosi gotowość odbioru na piśmie w kancelarii jawnej Zamawiającego i wpisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub częściowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1)  nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2)   nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej i funkcjonalnej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie  gwarancji wynosi  ............ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

      - Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

      - Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- nieodpłatne usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie zakończenia realizacji Umowy jak i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

      - Zgłoszenie wad i usterek będzie miało formę pisemną, przy czym może zostać przesłane na adres e-mail Wykonawcy: ………………………………….w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady lub usterki.

      - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych wad lub usterek (np. dokonanie oględzin, ustalenie przyczyny wystąpienia wady/usterki/awarii, wstępna propozycja sposobu naprawy) w terminie do 5 dni kalendarzowych, a w przypadku wad lub usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego – w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia. W powyższych terminach Wykonawca na piśmie (email .............................) zobowiązany jest do określenia terminu, w jakim zobowiązuje się do faktycznego usunięcia wad/usterek/awarii, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia usterki/awarii, a w przypadku wad lub usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego 3 dni kalendarzowe.

      - W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów,
 o których mowa w ust. 5, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

      - Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

      - Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu w dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach mimo upływu terminu gwarancji.

      - Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na nowo w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad biegnie od daty odbioru.

      - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem.

      - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a zawiadomienie o odbiorze zostanie przesłane do Wykonawcy nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

      - Zamawiający dokona przeglądu z tytułu upływu okresu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wad lub usterek.

§ 16

1.	Oprócz przypadków wymienionych w art. 635; 636 i 644 kodeksu cywilnego oraz art. 456 PZP stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w punkcie 1) i 2):

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną.

- gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż7 dni bez podania przyczyny.

- w przypadku konieczności 3–krotnego dokonywania bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- w razie nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, o którym stanowi § 4 ust.12 Umowy,

- w razie niezawarcia umowy ubezpieczenia, o której stanowi § 17 Umowy,

- w razie trzykrotnego pisemnego zwrócenia uwagi nieprzestrzegania zaleceń w zakresie ochrony środowiska.

- w razie niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 Umowy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strona ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b)-h) oraz pkt 2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt,

- Wykonawca w terminie określonym w pkt a) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca w terminie określonym w pkt a) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy po usunięciu z terenu budowy urządzeń Wykonawcy zgodnie z ust. 3 lit. c).

§ 17

      - Wykonawca poprzez dostarczenie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy Zamawiającemu, potwierdza zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie tych umów.

      - Ubezpieczenie, o którym stanowi ust. 1 powinno obejmować swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy z sumą ubezpieczenia utrzymywaną przez cały okres trwania Umowy nie niższą niż 2 000 000,00 zł.
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na krótszy termin, Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wezwania zawrzeć umowę ubezpieczenia na kolejny okres, na warunkach takich samych.

      - Umowa ubezpieczenia, o której mowa wyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

      - Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

      - Wykonawca na każde wezwanie przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.

      - W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych wyżej.

      - Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 18

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach  określonych w art. 449 - 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Strony ustalają kwotę zabezpieczenia w wysokości …………… zł (słownie: ………………….), stanowiącą 2% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego nr 59 1130 1075 0002 6030 4320 0005 przed podpisaniem umowy.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, tj. uznaniu przedmiotu umowy za należycie wykonany. Pozostała część w wysokości 30% zostanie zatrzymana na okres rękojmi za wady i gwarancji, zabezpieczając roszczenia Zamawiającego związane z wystąpieniem wad ujawnionych w tych okresach (w tym m.in. roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, zapłatę kosztów wykonawstwa zastępczego, kar umownych, odszkodowań), ze zwrotem nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji, w zależności od tego, który z ww. okresów upłynie później.

- Należność wymieniona w ust. 1 zdeponowana na rachunku depozytowym podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszt prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej - muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja „na pierwsze żądanie”).

- Dokument gwarancyjny należy wnieść przed zawarciem umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym na min. 5 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, o której mowa w ust. 5 i 6, zostaje zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca przedstawi, najpóźniej w dniu upływu terminu odbioru końcowego robót, dokument gwarancyjny na kwotę stanowiąc 30% wartości wynikającej z ust. 1, w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………………….) i na okres rękojmi za wady/gwarancji jakości liczony od daty odbioru końcowego, powiększony o 15 dni.

- Wykonawca powinien uzgodnić treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 8 na min. 5 dni przed terminem odbioru końcowego robót. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień zawartych w ust. 8 i 9, Zamawiający, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji jakości, potrąci wymaganą kwotę zabezpieczenia z faktury końcowej Wykonawcy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji jakości, w zależności od tego, który z ww. okresów upłynie później.

- Dokumenty gwarancyjne zostaną zdeponowane u Zamawiającego.

- W przypadku zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w 7 dniu po podpisaniu aneksu, wcześniej uzgodniony z Zamawiającym nowy dokument gwarancyjny lub aneks pierwotnie złożonego dokumentu, obejmujący zmieniony zakres realizacji umowy, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z najbliższej lub z następnych faktur.

- W przypadku gdy termin odbioru końcowego robót przypada po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonym w § 3 ust. 3, dokument gwarancyjny należytego wykonania umowy obejmuje okres realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego odbioru końcowego robót, powiększony o 30 dni.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposób określony w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie w formie pieniężnej przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, pokrycia należności z tytułu kar umownych lub odszkodowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się naprawienia szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kwota zdeponowana jako zabezpieczenie na okres gwarancji/ rękojmi za wady może zostać pomniejszona o wartość obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 14 ust. 6 pkt. 2a), koszt usunięcia usterek, kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań lub Zamawiający zażąda od Gwaranta zwrotu kosztów usunięcia usterek, naliczonych kar umownych, odszkodowań lub zapłaty wartości obniżonego wynagrodzenia na zasadach określonych w dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zdeponowanej u Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części, Zamawiający dokona zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uwzględniając wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy pod warunkiem, że zabezpieczenie nie będzie mniejsze niż 2% wartości wykonania przedmiotu umowy brutto podanej w § 9 ust. 1. W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aneks do gwarancji lub nowy dokument gwarancji najpóźniej w 5 dniu od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji robót.

- Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 6 pkt. 2a), nastąpi na podstawie protokołu inwentaryzacji oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części, w razie wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dostosuje termin ważności gwarancji do faktycznego okresu zabezpieczenia należytego wykonania lub rękojmi/gwarancji, liczonego od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji prac, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z najbliższej lub z następnych faktur, wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aneks do gwarancji lub nowy dokument gwarancji najpóźniej w 5 dniu od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji robót.

§ 19

- Zmiany postanowień Umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób czy podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowe osoby, nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowa/y osoba/podmiot trzeci.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

  - udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o ile okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub całości Umowy – zmiana terminu realizacji robót może ulec przesunięciu w stosunku do pierwotnego terminu maksymalnie o czas trwania udokumentowanych okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy;

  - wystąpienia w czasie prac stanowiących przedmiot umowy warunków atmosferycznych, w których niemożliwe jest bezpieczne prowadzenie robót pod względem BHP lub w sposób prawidłowy i zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Na Wykonawcy ciąży udokumentowanie tych okoliczności w dzienniku budowy. Zmiana terminu realizacji robót może ulec przesunięciu w stosunku do pierwotnego terminu maksymalnie o czas trwania udokumentowanych okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy.

- Zmiana Umowy na podstawie ust. 3 powyżej jest możliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, który jest zobowiązany udokumentować wystąpienie okoliczności będących podstawą zmiany i ich wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, na należyte wykonanie Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 PZP.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa polskiego, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.

§ 21

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egz. dla Zamawiającego i jednym  egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

......................................		                          .......................................

Załącznikami do umowy są:

Nr 1 – Zasady środowiskowe dla Firm Zewnętrznych,

Nr 2 – Oświadczenie  dot. Zasad środowiskowych i jakości,

Nr 3 – Oferta Wykonawcy w zakresie Formularza oferty, Wykazu osób oraz podwykonawców – jeśli dotycz,

Nr 4 – Kosztorys ofertowy,

Nr 5 – Warunki organizacyjne określone przez Zamawiającego,

Nr 6 – Protokół zdawczo-odbiorczy,

Nr 7 – Zestawienie efektów inwestycyjnych zadania.

Kierownik Wydziału Infrastruktury