Załącznik nr 12 do SWZ

Załącznik nr 3 do Umowy nr 32-…/P/2024/TU

| LP. | Wymagane usługi | Czas realizacji [dni robocze] |
| --- | --- | --- |
|  | Analiza obecnej konfiguracji/topologii. | 5 dni |
|  | Przygotowanie koncepcji technicznej HLD. | 4 dni |
|  | Przygotowanie projektu wykonawczego LLD. | 5 dni |
|  | Przygotowanie planu migracji. | 3 dni |
|  | Konfiguracja switchy core oraz switchy dystrybucyjnych i podłączenie ich do obecnej infrastruktury. | 10 dni |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego infrastrukturą oraz kontrolą dostępu. | 10 dni |
|  | Integracja instalowanej infrastruktury z posiadanymi przez Zamawiającego firewallami Fortigate. | 2 dni |
|  | Instalacja i konfiguracja dwóch kontrolerów sieci bezprzewodowej. | 5 dni |
|  | Instalacja i konfiguracja przykładowego IDF ze switchami dostępowymi (24/48 port + 8 port). | 1 dzień |
|  | Wsparcie przy wdrożeniu switchy dostępowych. | 14 dni |
|  | Szkolenie dla administratorów (3 osoby), minimum 2 dni po 7 godzin, z instalacji, konfiguracji i obsługi funkcjonalności sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przeprowadzonego postępowania. | 2 dni |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. | 4 dni |
|  | Wsparcie powdrożeniowe w ilości 40h do wykorzystania przez Zamawiającego w ciągu roku od oddania instalacji do użytku. |  |

Harmonogram wdrożenia