| HARMONOGRAM WDROŻENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NR CZYNNOŚCI | NAZWA CZYNNOŚCI | Terminy w dniach roboczych od rozpoczęcia wdrożenia |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |
| ETAP 1 |  | OTWARCIE PROJEKTU I ANALIZA |  |  |  |
| 1 | 1 | Analiza przedwdrożeniowa . | 1 | 20 |
| 2 | 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie analizy przedwdrożeniowej – koncepcja wdrożenia. | 15 | 30 |
| ETAP 2 |  | DOSTAWA PRODUKTU |  |  |  |
| 1 | 3 | Przekazanie produktu (dostawa licencji na oprogramowanie). | 15 | 30 |
| 2 | 4 | Instalacja oprogramowania na serwerach. | 15 | 30 |
| 3 | 5 | Instalacja oprogramowania na stacjach roboczych. | 15 | 30 |
| 4 | 6 | Konfiguracja systemu na podstawie dokumentacji projektowej oraz przekazanych materiałów. | 30 | 45 |
| 5 | 7 | Konfiguracja – tworzenie raportów w dostarczonym systemie, wydruków definiowalnych, drobne modyfikacje. | 30 | 60 |
| ETAP 3 |  | WDROŻENIE PRODUKTU |  |  |  |
| 1 | 8 | Przeniesienie danych kadrowych z aktualnie używanego programu. | 30 | 45 |
| 2 | 9 | Szkolenie pracowników – podstawowe szkolenie kadrowe (kartoteka pracowników, umów itp.). | 45 | 55 |
| 3 | 10 | Weryfikacja i uzupełnianie przeniesionych danych kadrowych. | 50 | 65 |
| 4 | 11 | Bieżąca praca – Kadry: utrzymanie kartoteki pracowników, umów. Nadzór zdalny. | 55 | N/D |
| 5 | 12 | Szkolenie z obsługi programu – kadry + ewidencja czasu pracy. | 55 | 65 |
| 6 | 13 | Szkolenie z obsługi programu – obsługa grafików czasu pracy. | 55 | 65 |
| 7 | 14 | Przeniesienie danych: absencje, dane płacowe (składniki oraz potrącenia z ostatniej listy płac, sumaryczne wartości wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników na poszczególne miesiące, dane do średnich chorobowych, urlopowych). | 65 | 75 |
| 8 | 15 | Szkolenie z obsługi programu – płace. | 75 | 85 |
| 9 | 16 | Weryfikacja i uzupełnienie przeniesionych danych płacowych. | 75 | 85 |
| 10 | 17 | Szkolenie z obsługi programu – obsługa modułu pożyczek. | 75 | 80 |
| 11 | 18 | Bieżąca praca – wprowadzenie do systemu bieżących danych. | 80 | N/D |
| 12 | 19 | Naliczenie wynagrodzeń za 1 miesiąc. Wypłata wynagrodzeń z programu kadrowego. Nadzór bezpośredni. | 90 | 100 |
| 13 | 20 | Naliczenie wynagrodzeń za 2 miesiąc. Wypłata wynagrodzeń z programu kadrowego. Nadzór bezpośredni. | 120 | 130 |