Załącznik nr … do SWZ

Projektowane postanowienia Umowy ZP3/1950/24

Zawarta ........................... pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, REGON 000001293 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.............................. - …………………………….

przy kontrasygnacie Kwestora – …………………………….

a

....................................................................

reprezentowaną przez:

.....................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 t.j., dalej: p.z.p.) została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY i ZOBOWIĄZANIA

- Przedmiotem Umowy jest projekt, konstrukcja i dostawa sekcji Front End  na potrzeby linii badawczej SAXS dla synchrotronu zlokalizowanego w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (dalej również: NCPS SOLARIS). Szczegółowe i poszczególne elementy przedmiotu zamówienia opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją ofertą z dnia ………… stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, załącznikiem A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  - sporządzenie przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym odpowiedniego projektu przedmiotu Umowy. Projekt musi zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by możliwe było dotrzymanie terminów o których mowa § 4 ust. 1 lit. a) przy uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego do projektu;

  - wytworzenie przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

  - po wytworzeniu przedmiotu Umowy, przeprowadzenie testów FAT i przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Zamawiającego i NCPS SOLARIS w zakresie obsługi dostarczanego urządzenia (maksymalnie 5 osób) przy okazji testów FAT w niezbędnym zakresie;

  - dostarczenie (na własny koszt i ryzyko Wykonawcy) przedmiotu umowy, przeprowadzenie testów SAT.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik A do SWZ) oraz w ofercie wykonawcy, a także ujęty zostanie w dokumentacji projektowej, stanowiących integralną część niniejszej Umowy, przy czym w wypadku sprzeczności pomiędzy Umową a dokumentacją postępowania pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie niezbędne działania w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w całości z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę, z użyciem materiałów o najwyższej jakości i z zachowaniem najwyższych standardów wykonania.

- Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę nie mają zastosowania do niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest w pełni za działania lub zaniechania osób realizujących przedmiot Umowy w jego imieniu, w tym podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 2

DEKLARACJA INTENCJI

Strony biorą pod uwagę, że ciągły rozwój i zmiany w technologiach synchrotronowych mogą tworzyć nowe sytuacje (okoliczności faktyczne) nieopisane i nieuregulowane wyraźnie przez niniejszą Umowę mogące mieć wpływ na sposób realizacji niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony w miarę możliwości i obowiązujących przepisów prawa będą w dobrej wierze dążyć do wspólnego porozumienia w trakcie jej trwania w związku z zaistnieniem ww. okoliczności oraz wymaganiami drugiej Strony. Niniejsza Umowa oparta jest na obustronnym wzajemnym zaufaniu Stron.

§ 3

WARTOŚĆ KONTRAKTU

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy w łącznej wysokości …………….. netto (słownie: ………………………..  netto), tj. bez podatku VAT.

- Kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o stosowny podatek VAT* bądź należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* (*w zależności od oferty).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i w kwocie tam wskazanej obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy (bez prawa Wykonawcy do żądania zwrotu jakichkolwiek wydatków) i płatności należne Wykonawcy, w tym także wszelkie opłaty licencyjne na rzecz osób trzecich, koszty opakowania, bezpiecznego transportu, ubezpieczeń, dokumentacji, testów u Wykonawcy (Factory Acceptance Test - FAT), przeprowadzenia testów SAT podczas uruchomienia, a także szkolenia pracowników Zamawiającego, gwarancji i rękojmi oraz innych kosztów, jakie Wykonawca musi ponieść dla zrealizowania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie w kwocie jw. obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przyznanie przez niego Zamawiającemu praw własności intelektualnej do przedmiotu Umowy, w tym za udzielenie Zamawiającemu licencji, na warunkach §16 i na każdym wskazanym w Umowie polu eksploatacji. Wynagrodzenie należne jest Wykonawcy także za przeniesienie na Zamawiającego własności nośników, na których utwory zostały utrwalone.

§ 4

TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w następujących etapach zgodnie z pkt. 3.1 załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia:

  - Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie przedmiotu umowy (testy FAT wraz ze szkoleniem) oraz dostawa komponentów sekcji Front End, w terminie do …. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 17 miesięcy) licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, w tym:

1. Spotkanie startowe/video konferencja oraz ustalenie harmonogramu – do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 1 miesiąc) od zawarcia Umowy,

2. PDR (Przegląd projektu wstępnego) - do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 3 miesiące) od zawarcia Umowy,

3. FDR (Przegląd projektu końcowego) - do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 5 miesięcy) od zawarcia Umowy,

4. FAT (Odbiór techniczny, testy fabryczne u Wykonawcy) oraz szkolenie jeżeli jest wymagane – do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 17 miesięcy) od zawarcia Umowy,

5.Dostawa komponentów sekcji Front End - do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 17 miesięcy) od zawarcia Umowy,

  - SAT (odbiór techniczny na miejscu) - do ………….. miesięcy (w zależności od oferty, maksymalnie 19 miesięcy) licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy (termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert),

- Dostawa przedmiotu Umowy będzie dokonana w formule DDP Kraków, ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków, zgodnie z regulacjami Incoterms 2020 z tym zastrzeżeniem, że po stronie Wykonawcy pozostaje również rozładunek towaru w miejscu przeznaczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie później niż 7 dni przed planowanym terminem dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację i/lub wytyczne opisujące procedury bezpieczeństwa przy rozładunku, transporcie wewnętrznym oraz montażu i demontażu każdego podzespołu przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym zawartość przed uszkodzeniem w trakcie transportu, wraz z wskaźnikami wstrząsu i przechyłu.

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Wykaz ilościowo–rodzajowy przekazywanych urządzeń, zawierający w szczególności: nazwę własną urządzenia, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry użytkowe,

  - Karty gwarancyjne urządzeń, instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu Umowy w języku polskim i/lub angielskim, w tym tych których producentami byli podwykonawcy Wykonawcy lub dane do elektronicznego dostępu do tychże dokumentów,

  - Inne dokumenty wskazane w pkt 5 Załącznika nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, terminowemu i bezpiecznemu wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Warunkiem rozpoczęcia produkcji poszczególnych elementów jest akceptacja projektu końcowego poszczególnych komponentów przedmiotu umowy przez Zamawiającego – przy czym Wykonawca odpowiada za przedłożenie projektów do akceptacji w takim terminie, aby ich weryfikacja mogła nastąpić w terminach umożliwiających dochowanie wszystkich terminów realizacji poszczególnych etapów. Zatwierdzenie projektów przez Zamawiającego nie ogranicza ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym uprawnień z rękojmi, gwarancji.

§ 5

PROCEDURA AKCEPTACJI I ODBIORÓW

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 lit. b) poniżej, potwierdzeniem zakończenia każdego z etapów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1, jest podpisanie przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru danego etapu bez uwag. Strony uzgadniają, że chwilą wydania przedmiotu Umowy jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 lit. b) poniżej; Strony jednakże wyraźnie zaznaczają, że gwarancja i rękojmia (§9) rozpoczynają bieg od dnia określonego przez nie w §9, nie zaś od chwili wydania przedmiotu Umowy. Terminy określone w § 4 ust. 1 uważa się za dochowane, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy w ich ramach przedmiot Umowy, który zostanie odebrany przez Zamawiającego bez uwag, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 lit. b) poniżej.

- W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru tj. w dniu dostawy lub maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostawy bądź też w trakcie testów SAT, wad lub uszkodzeń przedmiotu Umowy, (przykładowo tkwiących w jego wykonaniu lub powstałych w trakcie transportu lub wynikłych z innych przyczyn, w tym w szczególności z braku zabezpieczenia przedmiotu dostawy w sposób należycie go zabezpieczający w trakcie transportu), Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę oraz wyznaczy dodatkowy termin (nie krótszy niż 2 tygodnie i nie dłuższy niż 8 tygodni) na usunięcie wad lub uszkodzeń, w tym zwłaszcza poprzez naprawę lub wymianę na nowe urządzenie. Zamawiający przez brak ujawnienia wad lub uszkodzeń przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w niniejszym ust. 2 rozumie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 lit. b), sytuację, w której otrzymana dostawa jest zgodna z wykazem, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a) oraz bez widocznych uszkodzeń i ubytków lub innych wad, a w przypadku testów SAT - jeśli testowane urządzenia przejdą pomyślnie wszystkie testy określone w dokumentacji postępowania (§1 ust. 3).

- Strony ustalają, że Zamawiający dokumentować będzie wady/uszkodzenia, przykładowo fotografując je.

- Strony uzgadniają, że jeśli wady lub uszkodzenia przedmiotu Umowy zostaną zauważone (stwierdzone) przez Zamawiającego jeszcze podczas obecności środka transportu wykonującego dostawę, Zamawiający ma prawo żądać zabrania przez środek transportu takiego przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że dostawca, który dokonuje dostawy przedmiotu Umowy zostanie poinformowany o takim uprawnieniu Zamawiającego a jeśli takie rozwiązanie jest u dostawcy dodatkowo płatne, to Wykonawca pokryje koszty takiej możliwości. W wypadku, gdyby pomimo zapisów niniejszego ust. 4, dostawca odmówił zabrania przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający zauważył uszkodzenia/wady lub wady/uszkodzenia zauważone zostały w terminie 10 dni roboczych od dnia dostawy (ust. 2 powyżej), Strony zgodnie postanawiają, że taki wadliwy/uszkodzony przedmiot Umowy zostanie złożony (zatrzymany) w magazynie wybranym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że nie będzie to stanowić wydania tego przedmiotu Umowy Zamawiającemu (ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciążać będzie Wykonawcę).

- W wypadku, gdyby w chwili zauważenia wad/uszkodzeń nie było już dostawcy (środka transportu) u Zamawiającego, to Wykonawca, po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego (ust. 2), w możliwie najszybszym terminie zapewni – na swój koszt i ryzyko – odbiór i transport wadliwego/uszkodzonego przedmiotu Umowy z magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Nie dotyczy to wypadku, gdy Wykonawca na podstawie otrzymanej od Zamawiającego informacji stwierdzi, że wada/uszkodzenie możliwe jest do usunięcia na miejscu w miejscu przechowywania przedmiotu Umowy. Wówczas Wykonawca usunie wadę/uszkodzenie w terminie podanym w ust. 2.

- W przypadku gdy Zamawiający uzna, że stwierdzona wada/uszkodzenie nie jest istotne tj. w szczególności umożliwia korzystanie z przedmiotu Umowy (urządzenia) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wg własnego wyboru może:

  - skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustępach powyższych albo

  - podpisać protokół odbioru opisując w nim skrótowo stwierdzoną wadę/uszkodzenie. W wypadku określonym w niniejszej lit. b) dostawę uznaje się za zrealizowaną w terminie, przy czym Zamawiający ma prawo do obniżenia Wykonawcy wynagrodzenia w stosunku w jakim występująca wada/uszkodzenie obniża wartość przedmiotu Umowy (urządzenia) lub żądania usunięcia wady na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6

OSOBY KONTAKTOWE

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………..……….., e-mail: ………………..……., telefon: ……….……………... .

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego będą:

      - prof. dr hab. Maciej Kozak, e-mail: mkozak@amu.edu.pl , tel.: +48-600-049347 .

      - prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz, e-mail: ewas@amu.edu.pl, tel.: +48-515-097717 .

- Strony upoważniają wskazane wyżej osoby do dokonywania w ich imieniu bieżących ustaleń w ramach Umowy (bez prawa zaciągania zobowiązań), które nie stanowią jej zmiany oraz do dokonywania odbiorów poszczególnych etapów Umowy (§4 ust. 1), w tym podpisywania protokołów odbioru. Wskazane wyżej osoby upoważnione są także do dokonywania odbiorów poszczególnych elementów składających się na dany etap.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego w następujący sposób:

  - po zawarciu Umowy – płatność zaliczkowa na poczet łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi ………….. netto (słownie: ……………………);

  - po realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 1-5  - w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi …………. netto (słownie: ……………………);

  - po realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 lit. b) - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi …………. netto (słownie: ……………………);

  - Płatność w zakresie § 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej, płatnej w terminie 14  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej wraz z przewidzianą w § 21 Umowy nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie i bezwarunkową gwarancją bankową na taką samą kwotę jak wysokość zaliczki, ważną przez okres od dnia zaksięgowania płatności Zamawiającego na koncie Wykonawcy do 90 dni włącznie licząc od dnia, w którym przypada termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy.

  - Jako moment rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę prawidłowych faktur z tytułu płatności (uwzględniających udzieloną zaliczkę) całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wraz z protokołami odbioru dotyczącymi wszystkich etapów realizacji umowy podpisanymi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie rozliczył udzielonej zaliczki w terminie jw., Zamawiający uprawniony będzie do wezwania Wykonawcy do rozliczenia zaliczki lub jej zwrotu w terminie 7 dni od doręczenia wezwania Wykonawcy, a w przypadku braku rozliczenia zaliczki w tym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zaspokojenia roszczenia o jej zwrot z udzielonego zabezpieczenia zaliczki.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub nieprawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, zwróci udzieloną zaliczkę.

  - Kolejne płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.2-1.3 Umowy nastąpią w terminie do 14  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i podpisania przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru za poszczególne etapy objęte daną płatnością, tj. bez uwag, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 lit. b). W wypadku, gdyby faktura VAT dostarczona została Zamawiającemu przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez uwag, termin zapłaty rozpoczyna bieg z datą podpisania takiego protokołu przez Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymać się z realizacją całości lub części zapłaty i żądać zwrotu zaliczki od Wykonawcy lub gwaranta, w przypadku gdy dostarczony przedmiot Umowy (lub jego część) nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, został uszkodzony w transporcie lub też nie został dostarczony w terminie.

  - W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail Zamawiającego: ………………. .

  - Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

  - Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

  - W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 z późn. zm.).

§ 8

FAKTUROWANIE

- Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): PL 777-00-06-350.

- Wykonawca jest/nie jest* (*w zależności od oferty) podatnikiem VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada następujący numer identyfikacji podatkowej: ………………………... .

- Na fakturze jako termin płatności należy wskazać:  14 dni zgodnie z § 7 ust. 2 i 5 Umowy.

§ 9

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy bez wad i usterek.

- Wykonawca zapewnia parametry i jakość wskazaną w specyfikacji technicznej dołączonej do oferty, a także w projekcie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

- Wykonawca zapewnia dostarczenie przedmiotu Umowy objętego gwarancją jakości przez okres …. miesięcy (w zależności od oferty, nie mniej niż 24 miesiące – okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) po zakończeniu inwestycji czyli pozytywnego zakończenia testów SAT. potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. Gwarancja udzielana jest na warunkach gwarancji przy sprzedaży wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy lub opisu przedmiotu zamówienia. Postanowienia zawarte w kartach gwarancyjnych niezgodne z niniejszą Umową lub ograniczające uprawnienia Zamawiającego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży są nieważne. W tym przypadku obowiązują odpowiednie zapisy Umowy lub Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

- Zamawiający może w każdym momencie zwrócić się do Wykonawcy o usunięcie wady lub usterki na podstawie gwarancji jakości. Na potrzeby realizacji uprawnień z gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez Wykonawcę lub producenta elementów przedmiotu Umowy w zapisach kart gwarancyjnych i/lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki w jednej lub kilku z następujących form: na piśmie, poprzez e-mail lub telefonicznie o wszelkich usterkach lub wadach w przedmiocie Umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej, bezpłatnej naprawy lub bezpłatnej wymiany wadliwego elementu bez żadnego ryzyka i kosztów dla Zamawiającego. Wszelkie naprawy powinny być dokonane najszybciej jak tylko możliwe, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  Zamawiający może ten termin w uzasadnionych przypadkach wydłużyć. W razie wydłużenia tego terminu przez Zamawiającego, kara umowna (§13 ust. 2 lit. c)) należna będzie Zamawiającemu w wypadku przekroczenia przez Wykonawcę tego, wydłużonego terminu. Naprawy przedmiotu Umowy realizowane będą przez Wykonawcę, producenta lub autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdy jakikolwiek produkt był już naprawiany, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy jego nieodpłatnej wymiany na wolny od wad, jeżeli ulegnie on ponownej (drugiej) usterce.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy wskutek jego wady (usterki).

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, opisanych w punktach powyższych, Zamawiający może w każdym momencie zwrócić się do Wykonawcy o usunięcie wady lub usterki na podstawie rękojmi, w rozumieniu art. 556 do art. 576 Kodeksu Cywilnego. Rękojmia obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili wydania go Zamawiającemu jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi producent lub Wykonawca, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi. Rękojmia za wady obejmuje również wady prawne przedmiotu Umowy. Termin na naprawę, wskazany w ust. 5 zd. 2 stosuje się również do usuwania wad/dokonywania napraw na podstawie rękojmi za wady.

- W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). To samo dotyczy wypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi tj. bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu gwarancji ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce).

- Strony uzgadniają, że w każdym razie okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia pozytywnego zakończenia testów SAT potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że rozumie, iż Zamawiający nie jest ekspertem w zakresie dostarczanego mu przedmiotu Umowy, w związku z czym w wypadku wystąpienia wady (usterki) wszelkie koszty wyjaśniania przyczyny jej powstania, a zwłaszcza koszty odpowiednich ekspertyz obciążają Wykonawcę. Domniemywa się, że wada (usterka) powstała z przyczyn, za które Wykonawca lub producent ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia w kwocie ujętej w  § 3 ust. 1 zapewnia w okresie gwarancji wsparcie techniczne (zdalne) w maksymalnym wymiarze 16 godzin zegarowych, a także aktualizacje oprogramowania, jeżeli takowe jest dostarczone wraz z urządzeniem stanowiącym przedmiot Umowy.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rekompensatę wszelkich szkód osobowych oraz materialnych, które mogą powstać w stosunku do osób trzecich spowodowanych przez Wykonawcę w związku i przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 11

KORESPONDENCJA

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie prowadzona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail przez osoby wskazane w § 6 Umowy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Stron (zgodnie ze statutem instytucji, rejestrem firm lub innym dokumentem takim jak np. pełnomocnictwo). Postanowienia niniejszego ust. 1 nie uchybiają zapisom § 18 ust. 1 – zmiany Umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Wszelkie doręczenia poczty winny być dokonywane na poniższe adresy Stron:

- dla Zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

- dla Wykonawcy: ..............................................

- Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu korespondencyjnego wskazanego w ust. 2 w ciągu 7 dni od zaistnienia tej zmiany, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

§ 12

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIAZKÓW

- Prawa i zobowiązania Wykonawcy wynikające z przedmiotowej Umowy nie mogą zostać przeniesione lub w inny sposób przekazane przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej Umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.

§ 13

KARY UMOWNE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie mogą przekroczyć 40% łącznego wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,04% wartości łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach testów SAT w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- zwłoki względem terminu ustalonego zgodnie z  § 9 ust. 5 Umowy w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy w przypadku naruszenia postanowień wskazanych w § 17 (Poufność) kary umownej w wysokości 10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy. Dotyczy to również odstąpienia od Umowy w części.

- Strony ustalają, że w razie naliczania kar umownych Zamawiający ma prawo potrącenia ich w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

- Kary umowne zastrzeżone powyżej naliczane są od siebie niezależnie (kumulatywnie), chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych  Umowie podstaw do ich naliczenia.

- Jeśli Wykonawca stwierdzi, że dostawa nie będzie możliwa (lub jest to prawdopodobne) w ustalonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający może wówczas wyrazić zgodę na uzgodnienie nowego terminu dostawy, przy czym Zamawiający nie traci swoich uprawnień do naliczania kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 60 dni od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- dowiedzenia się, że Wykonawca wskutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,

- zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z opracowaniem i dostawą końcowego projektu przedmiotu Umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego § 4 ust. 1 lit. a) pkt 3;

- Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 5 tygodni w stosunku do któregokolwiek z terminów określonego w § 4 ust. 1 lit. a) lub pozostaje w zwłoce o ponad 6 tygodni w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego z usunięciem wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach testów SAT,

- Wykonawca pozostaje w zwłoce o ponad 6 tygodni w stosunku do terminu określonego § 4 ust. 1 lit. b),

- Wykonawca zrealizował i przedstawił Zamawiającemu lub dostarczył mu sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni, nie wykonał Umowy zgodnie z jej zapisami,

- w przypadku wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w walucie kraju, w którym siedzibę ma Wykonawca.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.),

- gdy dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zachowują prawo naliczania i dochodzenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania te kary przenoszącego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część Umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

- Oprócz prawa do odstąpienia od Umowy w całości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Umowie w zakresie wskazanej przez niego części, w tym w części jeszcze nie wykonanej, zatrzymując prawo własności lub inne prawa do pozostałej części przedmiotu Umowy. W zakresie, w którym Zamawiający nie skorzystał z prawa do odstąpienia, wszystkie zapisy Umowy, w szczególności dotyczące płatności oraz gwarancji, pozostają w mocy.

§ 15

SIŁA WYŻSZA

- W przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy w związku z okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu lub których nie można było przewidzieć (siła wyższa), Strony są zwolnione z wszelkich wzajemnych zobowiązań, 
w tym z odpowiedzialności za poniesione szkody. Strony są także uprawnione do zmiany terminów wykonania Umowy w takich przypadkach. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie w szczególności takie jak: działania wojenne (w tym działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy), stan wyjątkowy, powódź, pożar ogłoszone stany epidemii lub stany zagrożenia epidemicznego, czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku, jeśli realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie jest możliwa na skutek siły wyższej, która dotknęła podwykonawców Wykonawcy.

- Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownego udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, polegającego zwłaszcza na wskazaniu w jaki sposób wpłynęła ona na możliwość zrealizowania Umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy.

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą wykonanie jego zobowiązań wynikających z Umowy nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązuje się naprawić wszystkie szkody wynikające z wszelkich naruszeń praw autorskich, praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej, które mogą wynikać z wykonania niniejszej Umowy, a które nie wynikają 
z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie patentów lub praw autorskich wynikających z niezatwierdzonych przez Wykonawcę zmian przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, z dniem przyjęcia przez Zamawiającego utworów dostarczonych w ramach realizacji Umowy a zwłaszcza projektu (§1 ust. 3 pkt 3.1), w tym dokumentacji konstrukcyjnej (dalej „Utwory”), choćby Utwory stanowiły informację poufną, udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do Utworów wraz z zapewnieniem korzystania z nich na wskazanych poniżej polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Licencja udzielana jest na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony, przy czym jej wypowiedzenie przez Wykonawcę możliwe jest wyłącznie po upływie lat 20 i tylko z ważnych powodów. Jeśli ważnym powodem byłoby naruszanie warunków licencji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Okres wypowiedzenia wynosi lat 5. Udzielona licencja upoważnia do udzielania sublicencji.

- Strony uzgadniają, że Zamawiający w ramach otrzymanej licencji będzie mógł wykorzystywać Utwory  na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, w tym w ramach dokonywania napraw urządzeń, ich ulepszeń, modyfikacji itp., samodzielnie lub przez osoby trzecie. Dla realizacji zadań określonych w niniejszym ust. 6 Zamawiający będzie mógł też wykorzystywać Utwory we wszelkich procedurach zakupowych, w tym w ramach przeprowadzania zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie komputerowe dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania dostarczonego urządzenia to Wykonawca – w ramach otrzymanego wynagrodzenia ujętego w niniejszej Umowie – udzieli bądź przekaże Zamawiającemu licencję do tego oprogramowania, która będzie:

  - licencją typu „open source”, bądź

  - licencją innego typu (własnościową) udzielaną przez producenta oprogramowania.

W obu wypadkach Zamawiający będzie mógł jednak korzystać z oprogramowania przez czas nieoznaczony, na polach eksploatacji i warunkach określonych w przekazanej licencji . Zamawiający będzie również w ramach wynagrodzenia ujętego w niniejszej Umowie otrzymywał aktualizacje oprogramowania przez czas określony przez jego producenta.

- Wykonawca wyraża niniejszym Zamawiającemu zgodę na możliwość fotografowania/nagrywania Przedmiotu Umowy, w tym zwłaszcza urządzeń i wykorzystywania zdjęć/filmów do promocji Zamawiającego oraz NCPS SOLARIS w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie, zwłaszcza na stronie www Zamawiającego i NCPS SOLARIS oraz w mediach społecznościowych Zamawiającego i NCPS SOLARIS.

§ 17

POUFNOŚĆ

- W przypadku powierzenia Informacji Poufnych przez Stronę Ujawniającą, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zachowania ich w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach. Za „Informacje poufne” Strony Ujawniającej, Strony uznają informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których Strona Ujawniająca podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i przekazała je z zastrzeżeniem poufności.

- Strona Otrzymująca zobowiązuje się w szczególności, że:

- nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza swoimi pracownikami 
i współpracownikami, z którymi realizowany jest przedmiot Umowy, chyba że takie ujawnienie Informacji Poufnych jest niezbędne do jego realizacji, a wspomniane podmioty zgodziły się przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określony w Umowie. Strona Otrzymująca pozostaje jednak odpowiedzialna za wszelkie naruszenia dokonane przez te podmioty;

- nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Strony Ujawniającej, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla jej pracowników, i współpracowników, z którymi realizowany jest przedmiot Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub innym podobnej treści;

- nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służące realizacji przedmiotu Umowy;

- po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Realizacja przedmiotu Umowy nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania Umowy.

- Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:

- zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy,

- są jej znane z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,

- zostały niezależnie opracowane przez pracowników Strony Otrzymującej,

- zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Strony Ujawniającej.

- Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Stronę Ujawniającą, o każdym stwierdzonym przypadku:

- naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych;

- podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania Informacji Poufnych;

- zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych materiałów zawierających Informacje Poufne.

- Na każde żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zobowiązana jest zwrócić lub zniszczyć i przedstawić dowód takiego zniszczenia wszelkie materiały, informacje i dokumenty stanowiące Informacje Poufne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania.

- Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strona Otrzymująca jest zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych i niezwłocznego  poinformowania  Strony Ujawniającej o zaistniałym zdarzeniu.

§18

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i muszą zostać podpisane przez upoważnionych przedstawicieli zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, przy jednoczesnym braku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, 
w następujących przypadkach:

- Zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 poprzez ich wydłużenie ze względu na przyczyny spowodowane przez siłę wyższą, o której mowa w § 15.

- Zmiany terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 poprzez ich wydłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, 
w szczególności w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego zmian 
w parametrach technicznych przedmiotu Umowy, wymagających zmiany terminu realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym zakresie wymaga zgody obu Stron.

- Zmiany terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 poprzez ich wydłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące braku przygotowania miejsca realizacji dostawy przedmiotu Umowy,

- Zmiany terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 poprzez ich wydłużenie ze względu na opóźnienia po stronie podwykonawców w realizacji ich zobowiązań wobec Wykonawcy. Zmiana terminu realizacji Umowy w tym zakresie dokonywana jest na wniosek Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może odmówić akceptacji bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy zmiana terminu narazi go na niedogodności związane z użytkowaniem synchrotronu, lub naraża na straty związane np. z ryzykiem utraty finansowania budowy linii eksperymentalnej SMAUG,

- Wydłużenia terminu rękojmi lub gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez Wykonawcę,

- Poprawy, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,

- Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- Zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,

- Zaistnienia innych przypadków opisanych w Umowie lub dokumentacji zamówienia

- Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz 2, Strony Umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian Umowy, niestanowiących istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 p.z.p..

- Zmiany niedotyczące postanowień umownych w szczególności, gdy z przyczyn organizacyjnych skutkują koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w Umowie (np. zmianie ulegnie  numer konta bankowego jednej ze Stron), nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

- Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, w   następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 427 ze zm.).

- na zasadach określonych w ustępach poniższych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. a) – d) powyżej, będzie odnosić się jedynie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową i obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów, o których mowa w ust. 6 lit. a)– d).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie tylko o tę część wynagrodzenia pracowników, która odpowiada zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie tylko o tę część wynagrodzenia pracowników, który odpowiada zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją  Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu dokonania zmian o których mowa w ust. 6 lit. a) – d) powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b), c) lub d), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy następować mogą na zasadach opisanych w § 19 Umowy.

- Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu 
z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 p.z.p. i art. 109 ust. 1 p.z.p. w zakresie wskazanym w dokumentach postępowania przez Zamawiającego, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.

§ 19.

ZMIANA WYNAGRODZENIA

1.	Z uwagi na fakt, że Umowa zostaje zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, zastosowanie znajdują  postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.), na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej.

2.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, po złożeniu stosownego wniosku przez którąkolwiek ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie na następujących zasadach:

a)	Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy przekroczy 5 % względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów zgodnie z pkt. j),

b)	zmiana wynagrodzenia nastąpi o ½ wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” (dalej Wskaźnik) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2023 r, poz. 1251 z późn. zm.), jednak nie więcej jak o 5 % w całym okresie trwania Umowy względem pierwotnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

c)	zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych zapisów Umowy lub przepisów prawa,

d)	pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 12 (dwunastu) miesiącach od dnia zawarcia Umowy i będzie uwzględniać ostatni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 p.z.p.

e)	każda kolejna waloryzacja może następować po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od poprzedniej z zachowaniem procedury opisanej w nin. ustępie,

f)	w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,

g)	waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem stanowi zmianę Umowy,

h)	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem Umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy,

i)	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z  ust. 2 niniejszego paragrafu, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  pkt. h) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy stwierdzony przypadek,

j)	warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

-	Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;

-	wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie;

-	złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy.

§ 20.

POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCÓW (jeżeli dotyczy)

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

1.	Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 124 Prawo zamówień publicznych polega na zasobach firmy ……………………… w zakresie ………………………………………. na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., a  podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do niniejszej Umowy.

2.	W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując niniejszą Umowę będzie dysponował niezbędnymi zasobami nowego podmiotu, w szczególności przedstawi zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz wykaże, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 124 p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

3.	W przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca udowodni zamawiającemu przez przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

§ 21

GWARANCJA BANKOWA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ ZALICZKI

- Nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie i bezwarunkowa gwarancja bankowa, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy, stanowi zabezpieczenie udzielonej Wykonawcy zaliczki przewidzianej w § 7 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, zgodnie z art. 442 ust. 3 pkt 2) p.z.p.. Gwarancja ta stanowi zabezpieczenie zwrotu na rzecz Zamawiającego zaliczki opisanej w § 7 ust. 1 pkt 1.1. Umowy na wypadek nieprawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub nierozliczenia zaliczki zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy i obowiązywać będzie przez okres od dnia zaksięgowania płatności Zamawiającego na koncie Wykonawcy do 90 dni włącznie licząc od dnia, w którym przypada termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy lub dokumentów stanowiących integralną część Umowy, w szczególności załączników, dokonane po dniu udzielenia ww. gwarancji, nie zwalniają Gwaranta z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu udzielonych gwarancji.

- Ważność ww. gwarancji nie może być uzależniona od dokonania przez Wykonawcę terminowej płatności składki lub raty składki.

- Odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta określona w ww. gwarancji nie może podlegać jakimkolwiek ograniczeniom względem warunków wynikających z niniejszej Umowy – w szczególności na podstawie stosowanych przez Gwaranta dokumentów takich jak np. ogólne warunki gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, regulaminy, instrukcje, czy Umowy o zlecenie udzielenia gwarancji zawarte między Wykonawcą a Gwarantem.

- W sytuacji przedłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia dostarczyć aneks do listu gwarancyjnego (gwarancji bankowej) wystawionego przez Gwaranta przedłużający termin obowiązywania gwarancji lub nowe zabezpieczenie obejmujące przedłużony termin Umowy, odpowiadające zakresowi  i postanowieniom pierwotnego zabezpieczenia, pod rygorem wykonania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia. Koszt przedłużenia gwarancji i ewentualnych aneksów obciąża Wykonawcę.

- W przypadku ujawnienia przy dostawie wad Przedmiotu Umowy skutkujących koniecznością jego odesłania do naprawy, Wykonawca pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z prawa zwrotu zaliczki przez Gwaranta, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć aneks do listu gwarancyjnego (gwarancji bankowej) wystawionego przez Gwaranta, przedłużający termin obowiązywania gwarancji bankowej lub nowe zabezpieczenie obejmujące wyznaczony zgodnie z § 5 ust. 2 termin naprawy oraz dodatkowe 30 dni ponad ten, wyznaczony termin. Koszt przedłużenia gwarancji i ewentualnych aneksów obciąża Wykonawcę. Aneks do listu gwarancyjnego lub dostarczenie nowego zabezpieczenia nie jest konieczne, jeśli wyznaczony zgodnie z §5 ust. 2 termin naprawy nie przekracza pierwotnego okresu obowiązywania zabezpieczenia zgodnie z §7 ust. 2.

- Gwarant powinien dokonać zapłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności gwarancji, zawierającego tylko i wyłącznie:

a) Oznaczenie kwoty roszczenia;

  - Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana przez Gwaranta wypłata kwoty roszczenia;

  - Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Zamawiającego (przy czym niedopuszczalne jest wymaganie przez Gwaranta aby podpisy zostały potwierdzone przez notariusza, bank lub jakikolwiek inny podmiot trzeci);

  - Oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z Umowy lub doszło do spełnienia innych warunków realizacji gwarancji opisanych w Umowie.

- Żądanie zapłaty kwoty roszczenia z tytułu gwarancji zostanie przekazane przez Zamawiającego wedle wyboru Zamawiającego na adres Gwaranta przesyłką pocztową lub pocztą kurierską lub kluczowym komunikatem SWIFT za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu ważności gwarancji do godz. 23.59.  Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym Gwarant prowadzi działalność operacyjną.

- Warunkiem zapłaty Zamawiającemu kwoty roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji nie może być w szczególności:

  - Potwierdzenie 	dokumentów 	lub 	dowodów 	potwierdzających oświadczenie Zamawiającego wskazane w  ust. 7 lit. d) powyżej;

  - Przedstawienie dowodu uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty roszczenia Zamawiającego oraz oświadczenie, że mimo wezwania Wykonawca nie zaspokoił roszczenia Zamawiającego w zakresie wskazanym w ust. 7 lit. d);

  - Bezsporność żądanej należności;

  - Złożenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia.

§ 22.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy.

      - W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP , zgodnie z Regulaminem tego Sądu, a dopiero w przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub w przypadku gdyby powyższe postanowienie okazało się prawnie niewiążące lub bezskuteczne, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

      - Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tej informacji osobom, których klauzula dotyczy.

      - Umowa niniejsza została sporządzona pisemnie na zasadach określonych w  art. 78 i 781 Kodeksu cywilnego, tj. opatrzona przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron podpisami kwalifikowanymi lub  podpisami własnoręcznymi, i o ile formą jej zawarcia jest forma pisemna, to w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

      - Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będącej zgodnie z art. 781 KC równoważną w stosunku do zwykłej formy pisemnej, powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

............................................                                          		........................................

Zamawiający						             Wykonawca

Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP – adres strony www https://sp.prokuratoria.gov.pl/