WZÓR UMOWY
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie niezmieniającym istotnych  warunków złożonej oferty i SWZ.

W dniu …………  roku pomiędzy:

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30‑059 Kraków, reprezentowaną przez:

1. ………………………………… 
– ……………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a

……………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca w trybie podstawowym (w postępowaniu nr DE-dzp.272-………/……… ) o którym mowa w art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace objęte zleceniem znak ……………………….. z dnia ……………………………….. r. polegające na  sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku 
S-1 na terenie AGH w Krakowie (roboty budowlane po przetargu DE-dzp.272-28/24), 
w podziale na dwa etapy:
a) ETAP I 

– nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji

b) ETAP II 
– nadzór w okresie gwarancji inwestycji.
     (zwane dalej Umową)
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa: 
1) specyfikacja warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) – Załącznik nr ….. do Umowy;
2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr ….. do Umowy;
3) dokumentacja przetargowa w postępowaniu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych – znajdująca się pod linkiem http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/ 
4) umowa z Wykonawcą Robót Budowlanych;

5) umowa z Jednostką Projektowania
- stanowiące integralną część Umowy.
§2

1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez okres 85 miesięcy od daty zawarcia umowy do zakończenia okresu rękojmi oraz pięcioletniej gwarancji na roboty budowlane, liczonej od daty odbioru końcowego Inwestycji, tj., do dnia: ………………
2. Zamówienie będzie realizowane w terminach:
a) ETAP 1: w okresie do 25 miesięcy od daty podpisania Umowy, tj. od przejęcia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego do odbioru końcowego Inwestycji 
b) ETAP 2: w okresie do 60  miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji tj. do końca okresu rękojmi i gwarancji.
§ 3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie powierzonych czynności objętych Przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami obejmującymi:
a) branżę konstrukcyjno-budowlaną;

b) branże sanitarną;

c) branżę elektryczną;

d) branżę telekomunikacyjną;
3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompleksowy nadzór nad przebiegiem budowy, w szczególności za:

a) nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań;

b) zgodność wykonania zadań z warunkami technicznymi i jakościowymi, wielobranżową dokumentacją projektową w tym z SWZ wraz z wprowadzonymi zmianami oraz odpowiedziami udzielonymi na pytania w trakcie postępowania przetargowego na dotyczącego realizacji prac ;

c) należytą staranność przy realizacji zamówienia, szczególnie sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż.

§ 4
1. Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą:

a) w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z koordynacją czynności pozostałych inspektorów na budowie – ...................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ................. nr ..................;

b) w zakresie branży sanitarnej – ........................ posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej ....................................... nr .......................;

c) w zakresie branży elektrycznej – ....................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej...................................... nr .......................;
d) w zakresie branży telekomunikacyjnej – ....................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej ...................................... nr .......................;

2. Osoby o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego będą wykonywać osobiście. 

3. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, p.poż, umową z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach swoich kompetencji inspektor upoważniony jest do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych, bezpieczeństwa tej budowy, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, a także do kierowania do Inwestora wniosków o podjęcie decyzji w sprawach ekonomicznych.

4. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po upływie terminu umowy.
5. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji inspektora nadzoru oraz wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest koordynator czynności pozostałych inspektorów na budowie, wskazanym w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu, lub inna osoba wskazana na piśmie przez Wykonawcę.

§ 5
1. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji inwestycji (ETAP 1): 
a) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz dokumentacją przetargową na wybór Wykonawcy zadania (w tym wprowadzonymi zmianami w SWZ oraz dokumentacji  projektowej m.in. w oparciu o pytania i udzielone odpowiedzi w trakcie przetargu), oraz z projektem umowy o wykonanie zadania, warunkami decyzji pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, opiniami, badaniami, decyzjami i innymi dokumentami dotyczącymi zadania, zapoznanie się z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym, zapoznanie się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z projektem organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zapoznanie się z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych,

b) nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem prac,

c) przed przystąpieniem do prac demontażowych należy dokonać sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających demontażowi oraz wymagać od Wykonawcy żeby wykonał ich dokumentację zdjęciową oraz wykonał odpowiedni wpis do dziennika budowy, skoordynować prace demontażowe z przedstawicielami AGH; 

d) sprawowanie nadzoru nad robotami rozbiórkowymi w tym poprawnością zabezpieczenia zdemontowanych elementów co do których przewidziany jest ich ponowny montaż m.in elementy mozaik ceramicznych oraz elementy stacji trafo.

e) sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych Użytkowników; 
f) dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy, w szczególności o objęciu funkcji inspektora nadzoru, wszelkich zmianach w sprawowaniu tej funkcji, opisu czynności w toku realizacji budowy;
g) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, wielobranżową dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ na roboty budowlane, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Prawem Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.; 
h) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, opiniami, warunkami, decyzjami zasad bezpieczeństwa obiektu i robót w toku budowy;
i) szczegółowa analiza i zatwierdzanie we współpracy z Zamawiającym i projektantem materiałów, urządzeń lub wyposażenia przyjętych do realizacji na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę „Kart zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”, w tym w szczególności weryfikacja zgodności zaproponowanych rozwiązań z dokumentacją projektową i przetargową, a także weryfikacja równoważności zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań oraz  analizę kosztową proponowanych zmian ze sprawdzeniem kosztorysów zamiennych włącznie
j) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy (robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń, osprzętu jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem (w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń osprzętu  przewidzianych do wbudowania, żądanie od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej oraz powiadomienie pisemnie Inwestora o wystąpieniu takich przypadków); 
k) wykonywanie bieżącej kontroli jakości, częściowych odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i ich potwierdzanie w protokołach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania;
l) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót (3 dni robocze od zgłoszenia przez Wykonawcę), uczestniczenie w próbach technicznych, odbiorach technicznych oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania, odbiorach i przekazaniu dostawcom mediów; 
m) kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz terminowość ich wykonywania;
n) protokolarne odbiory częściowe wraz z weryfikacją ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym za dany okres rozliczeniowy;
o) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, a w przypadku konieczności również z autorem projektu, wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót (w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego - przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Inwestorem);
p) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wyrobów, urządzeń itp., wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy albo mogących narazić Inwestora na straty – zwracanie uwagi kierownikowi budowy i w porozumieniu z Inwestorem podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisuje do dziennika budowy z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiadamianie o tym na piśmie Inwestora, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu; 
q) kontrola i nadzór robót w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska; 
r) ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi nadzór autorski;
s) w czasie każdorazowego pobytu na budowie kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;
t) nadzorowanie budowy (robót budowlanych) aby zapewniona była skuteczność nadzoru (z punktu widzenia przepisów prawa oraz ochrony interesów Zamawiającego), ale nie mniej niż:
· 8 godz. tygodniowo, nie mniej niż 3 dni w tygodniu, dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów; 

· 6 godz. tygodniowo, nie mniej niż 3 dni w tygodniu, dla inspektora branży sanitarnej;

· 6 godz. tygodniowo, nie mniej niż 3 dni w tygodniu dla inspektora branży elektrycznej;
· 3 godz. tygodniowo, nie mniej niż 2 dni w tygodniu dla inspektora branży telekomunikacyjnej;

· Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku pracy inspektorów (znajdującego się w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH), zawierający co najmniej datę, godzinę przybycia oraz wyjścia z terenu budowy potwierdzoną podpisem. Siedziba Koordynatora Inwestycji AGH znajduje się przy ul. Reymonta 7 w Krakowie i będzie otwarta w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego wykona swoją pracę poza tymi godzinami i dniami, będzie mógł uzupełnić dziennik pracy przy kolejnej wizycie w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH w godzinach jego pracy. W razie uciążliwości wynikających z takich ograniczeń, Zamawiający dostosuje się do nietypowych godzin pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego i umieści specjalną kopię dziennika pracy inspektorów przy dzienniku budowy. Wpisy z tej kopii co miesiąc będą przepisywane do „oryginalnego” dziennika pracy inspektorów, który będzie znajdował się w Koordynatora Inwestycji AGH przy ul. Reymonta 7 w Krakowie.
· Zamawiający podając tygodniowy minimalny czas pobytów na budowie dopuszcza bilansowanie czasu pobytu w skali miesiąca.

· Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

· W przypadku braku realizacji robót w danej branży (m.in. teletechnicznej) Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zwolnienie go z wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Może to nastąpić np. na podstawie analizy harmonogramu robót wykonawcy. Wykonawca może wówczas do wniosku załączyć własny harmonogram minimalnych czasów pobytów na budowie inspektorów w każdej z branży w rozbiciu na tygodnie i miesiące. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wymagany miesięczny wymiar pracy godzinowej zostanie przeniesiona na inny okres.

u) udział w radach budowy powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;
v)  dokonywanie kontroli ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnianie z kierownikiem budowy i Inwestorem możliwości zagospodarowania tych materiałów na budowie oraz przedstawienie Inwestorowi spisu materiałów z rozbiórki, niezagospodarowanych i pozostawionych do dyspozycji Inwestora; 
w) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, inspektor nadzoru, działając ściśle w porozumieniu z Inwestorem, spisuje z kierownikiem budowy,  przedstawicielem Inwestora i nadzoru autorskiego  notatkę ustalając zakres (przedmiar) i zasadność wprowadzenia zmian ( uzgadniając kosztorys  ofertowy,  sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

x)  stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;
y) inspektor nadzoru jest obowiązany wykazywać inicjatywę dla osiągania oszczędności i obniżenia kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałać, powiadamiając i współdziałając przy tym z Inwestorem; 
z) inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
aa) inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

ab) Udział w weryfikacji wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji zmian  obejmującej m.in. weryfikację kosztorysów, harmonogramów, aneksów;

ac) weryfikacja wzorów umów o podwykonawstwo i umów o dostawę, aneksów i harmonogramów z tym związanych (złożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych u Inwestora) zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, kontrola realizacji robót przez formalnie wprowadzonych podwykonawców, zgłaszanie nieprawidłowości Inwestorowi w zakresie wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawców z którymi nie została podpisana umowa o podwykonawstwo;                              

ad) potwierdzenie zgodności zawartych umów o podwykonawstwo z wcześniej zaakceptowanym wzorem 
UWAGA!!! Z przeprowadzonej weryfikacji wzoru umowy o podwykonawstwo należy sporządzić notatkę  (zał. A), a w przypadku podpisanej już umowy o podwykonawstwo adnotację na otrzymanym egzemplarzu (skanie) o zgodności/niezgodności ze wzorem.

ae) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu przypadków ujawnienia Podwykonawcy , z którym Wykonawca Robót Budowlanych nie została zawał umowy o podwykonawstwo;
af) w okresie odbiorowym inwestycji: 
· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
· sporządzenie przeglądów branżowych z udziałem służb technicznych Zamawiającego;
· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany ewentualnego przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
· po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz uporządkowania terenu budowy;
· uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru;
UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby czas na weryfikację dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do akceptacji  (m.in. karty zatwierdzenia materiałów, harmonogramy, kosztorysy, umowy, aneksy do umów) wynosił nie więcej niż 7 dni roboczych.
2. Obowiązki inspektora związane z okresem gwarancji inwestycji (ETAP 2): 

a)  współuczestnictwo w rozliczeniu końcowym (finansowym) inwestycji, tj. z firmą/osobą która będzie dokonywała rozliczenia inwestycji związanej z obowiązkami podatkowymi.

b)  Inicjowanie i terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wg szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych opracowanego przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej;

c)   identyfikowanie i zgłaszanie wad Wykonawcy oraz egzekwowanie ich terminowego usuwania;

d) współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, naprawach gwarancyjnych, czynnościach konserwacyjnych i obsługowych;  

e)  kontrola jakości i odbiór usuwanych wad;
f) podjęcia niezwłocznych działań w celu egzekwowanie od Wykonawcy-Gwaranta protokołów z wykonanych przeglądów 

g) weryfikacja otrzymanych protokołów z przeglądów gwarancyjnych nie później niż 10 dni od daty ich otrzymania.
§ 6
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: .................. zł brutto wraz z podatkiem VAT .............%, (słownie: ...................... złotych). 

2. Strony uzgodniły, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie etapowe: 

a) ETAP 1: ……  % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. …… zł brutto (słownie: ……) wraz z VAT …..%),

b) ETAP 2: ……  % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. ………zł brutto (słownie: ……. wraz z VAT …….%).
3. Należność będzie płatna: 

a) ETAP 1 - wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu, płatne w 25 (dwudziestu pięciu) równych ratach, płatnych z dołu co miesiąc począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wynosi ............... zł (słownie: .................. złotych ...);

b) ETAP 2 - wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu, płatne w 10 (dziesięciu) równych częściach, płatnych z dołu co 6 miesięcy począwszy od upływu pierwszego okresu 6 miesięcy następującego po dniu, w którym nastąpi odbiór końcowy Inwestycji, przy czym wysokość każdej z 10 (dziesięciu) części wynagrodzenia brutto wynosi ............... zł (słownie: .................. złotych ...).
4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 pkt a) będzie płatne na podstawie składanych przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych miesięcznych faktur VAT wraz z protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń, potwierdzonym przez Przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru musi wskazywać, potwierdzony przez Zamawiającego, czas pobytu na budowie. 

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 pkt b) będzie płatne na podstawie składanych przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych półrocznych faktur VAT wraz z protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń, potwierdzonym przez Przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru musi wskazywać, potwierdzony przez Zamawiającego, udział Wykonawcy w prowadzonych czynnościach dokonywanych przeglądów i usuwanych wad okresu gwarancji. 

6. Strony uzgodniły, że należności za prace będą realizowane w formie przelewu  w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………., Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 6750001923.
10. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury jest umieszczenie na niej przez Wykonawcę wzmianki o zakazie cesji wierzytelności.

§ 7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy. 
2. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku, gdy w danym tygodniu liczba pobytów lub łączna liczba godzin pobytów któregokolwiek z inspektorów nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych w SWZ, z wyłączeniem przypadku wyraźnego zwolnienia Wykonawcy przez Zamawiającego z wymaganego wymiaru pobytów lub wymiaru pracy godzinowej zgodnie z zapisami SWZ – w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w danym miesiącu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt a) Umowy,

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę w sposób nienależyty obowiązków wynikających z Umowy (w tym SWZ) w zakresie ETAPU 1, gdy po jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do poprawy wykonywania obowiązków umownych, ich wykonywanie nie ulegnie poprawie, w tym jeśli niewłaściwie wykonane obowiązki - o ile to możliwe - nie zostaną ponownie niezwłocznie należycie wykonane – w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego w danym miesiącu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt a) Umowy,

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę w sposób nienależyty obowiązków wynikających z Umowy (w tym SWZ) w zakresie ETAPU 2, gdy po jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do poprawy wykonywania obowiązków umownych, ich wykonywanie nie ulegnie poprawie, w tym jeśli niewłaściwie wykonane obowiązki - o ile to możliwe - nie zostaną ponownie niezwłocznie należycie wykonane – w wysokości 10% półrocznego wynagrodzenia brutto należnego w danym półroczu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt b) Umowy,

d) w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku  wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem brutto określonym w § 6 ust. 1 Umowy a wynagrodzeniem wypłaconym Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak nie mniejszej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 3 Umowy, w wysokości 5 000 zł.

g) Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia/wypowiedzenia umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – kara ta nie obowiązuje w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)  z tytułu wypowiedzenia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową określoną w § 6 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6.Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wierzytelności przysługujących AGH wobec Wykonawcy, na co Wykonawca przez podpisanie Umowy wyraża zgodę.

7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wierzytelności przysługujących AGH wobec Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.

9. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 8

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym :
a. w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna),

b. zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,,
c. Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni , 

d. jeżeli Wykonawca wykonywał usługi objęte przedmiotem Umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcy do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania.
3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności   i zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiające może od umowy odstąpić w przypadku przewidzianych prawem oraz jeżeli bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie. 
5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.
6. Każda ze Stron ma możliwość rozwiązania Umowy w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających jej realizację. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 9
1. Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące części zamówienia: ……………………….., a pozostałe usługi przy udziale podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr ………. do niniejszej umowy.  

2. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy o którym mowa w ust.5 wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następującym zakresie: 

1) przedłużenia terminu wykonania Umowy w sytuacji:

a) przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane w zakresie Inwestycji przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub opóźnienia w wykonaniu tych robót, w tym zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów Inwestycji – o okres do czasu ukończenia tych robót,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodujące konieczność wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie – o czas niezbędny do wykonania takich usług,

c) wystąpienia warunków siły wyższej (przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemię stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęskę żywiołową, strajk lub stan wyjątkowy) w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie Umowy w przewidzianym w niej terminie,

d) zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w przewidzianym w Umowie terminie – o czas niezbędny do wykonania takich usług nadzoru inwestorskiego,

e) rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym Wykonawcą Robót Budowlanych i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane – o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym Wykonawcą Robót Budowlanych i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności;

2) skrócenia terminu wykonania Umowy w sytuacji:

a) wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do wcześniejszego terminu ukończenia robót budowlanych,

b) rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do terminu obowiązywania umowy o roboty budowlane;

3) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w sytuacji:

a) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego,

b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, w tym w szczególności:

· jeżeli rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym Wykonawcą Robót Budowlanych, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez Wykonawcę,

· przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych w sytuacji, gdy rozwiązana została umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą lub z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane,

c) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca,

4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały odpowiednio co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania oraz będą posiadać odpowiednio doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wskazane w ofercie.
5) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż określone w SWZ lub kryteria oceny ofert w stopniu nie mniejszym niż wskazano dla kryterium podwykonawcy, na którego zasoby lub zdolności Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

b) zmiany wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad  gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych  planach  kapitałowych,

e) zmiany terminu wykonania Umowy, o których mowa w ust. 2 lit. a) lub lit. b) niniejszego paragrafu, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – proporcjonalnie do zmienionego terminu obowiązywania Umowy, 
f) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 
g) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ, przy czym Zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 50% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. a) – d) niniejszego paragrafu nastąpi, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. a) niniejszego paragrafu, będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na podstawie wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie przepisów zmieniających i po wykazaniu przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b) – d) niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad  gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych planów kapitałowych.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników Wykonawcy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących pracę w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją Przedmiotu Umowy i do tej części tego wynagrodzenia.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących pracę w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją Przedmiotu Umowy i do tej części tego wynagrodzenia.

8. Każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Przedmiotu Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. a) – d) niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b) niniejszego paragrafu lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit.  c) niniejszego paragrafu.
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.

12. Warunkiem dokonania pozostałych zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian. Zmiany Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Zawarcie pisemnego aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany.

§ 11
1. Strony przewidują możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy  w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy (dalej jako waloryzacja wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że:

1) przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie;

2) miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony jako 100 = analogiczny miesiąc poprzedniego roku;

3) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o  wskaźnik podany w pkt. 2)  może zostać dokonana po upływie 12 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 12 pełnych miesięcy,

4) podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt. 2), w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o więcej niż 4% punktów procentowych, 

5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących w/w waloryzacji nie może przekroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:

1) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia, 

2) Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy.

3) W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku.  

4) W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji. 

5) W przypadku wniosku  złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny  i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.  Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadku wniosku  złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko.

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 11 zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (dotyczy sytuacji, w której w ofercie wskazano podwykonawcę).

4. Procedura dokonania zmian, określona w §18 ust. 14-17 umowy znajduje odpowiednie zastosowanie. 
§12
1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6. 

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

1) z ramienia Zamawiającego - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Akademii Górniczo-Hutniczej możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@agh.edu.pl lub listownie pod adresem: Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

2) z ramienia Wykonawcy - ……………………………………………..

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.







§13
1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.
2.  W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Strony zobowiązane są zwrócić się w formie pisemnej do drugiej strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
3.  Strony zobowiązują się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuj się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy / Podwykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.
5.  Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.
§14
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy, nadzór merytoryczny nad realizacją zadań oraz wykonywania innych czynności przewidzianych umową są: 

Z ramienia Zamawiającego: ………………. 
Z ramienia Wykonawcy: …………………..

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający.

`

Wykonawca






 ZAMAWIAJĄCY
KONTRASYGNATA FINANSOWA
Strona 5

