
Kraków dnia: 2025-07-23
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-385/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS1"Olimp" przy ul.Rostafińskiego 9 w Krakowie - DE-dzp.272-385/25”.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający w punkcie 6 SWZ zamieścił informację: „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający zaleca realizację robót budowlanych w okresie wakacyjnym do 15.09 2025 roku z uwagi na fakt, że w tym okresie budynek będzie niezamieszkały.” Zamawiający rozpisał postępowanie na koniec lipca. Zakładając nawet, że Zamawiający rozstrzygnie postępowanie i podpisze umowę z Wykonawcą w terminie 2 tygodni od otwarcia ofert, to Wykonawca rozpocznie prace najwcześniej w połowie sierpnia. Oznacza to w istocie konieczność wymalowania wszystkich pomieszczeń w ciągu miesiąca (a nie dwóch) od wejścia na budowę (do dnia rozpoczęcia kwaterowania mieszkańców 15.09). W związku z powyższym: 

1.Czy Zamawiający przesunie rozpoczęcie kwaterowania mieszkańców przynajmniej o 2        tygodnie tj. do 29.09? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia momentu rozpoczęcia kwaterowania mieszkańców.
2. Czy Zamawiający na czas malowania wyprowadzi na 2 dni mieszkańców z poszczególnych zamieszkałych już pokoi w celu wykonania malowania? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości wyprowadzenia mieszkańców z pokoi na czas malowania sufitów. Po zakwaterowaniu możliwy będzie montaż opraw i wykonanie pomiarów w zamieszkałych pokojach.
3. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z malowania w części, której nie uda się wymalować do dnia rozpoczęcia kwaterowania i rozliczenie powykonawcze w tym zakresie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający ogranicza zakres przedmiotu zamówienia i wyłącza z niego malowanie sufitów w pokojach studenckich. W związku z tym zamawiający zamieszcza nową, zaktualizowaną  dokumentację projektową uwzględniającą wyłączenie malowania sufitów w pokojach studenckich z zakresu przedmiotu zamówienia wraz z poprawionym przedmiarem robót:
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja-wymiana_opraw_w_ds1_2025_poprawiona.zip 

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


