Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000007657

zwana dalej „Umową”

zawarta ……… 2026 r. pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

…………………………

przy kontrasygnacie …………………………………

a

……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), dalej „p.z.p.”, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie rozstrzygniętego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji nr ZP3/7657 przyjmuje do wykonania: Etap I - roboty budowlane polegające na demontażu istniejącego dźwigu osobowego Schindler o nr fabrycznym WAW00230, montaż nowego dźwigu osobowego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w budynku UAM Collegium Mathematicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu,  Etap II - trzyletnia konserwacja dźwigu osobowego, o którym mowa w Etapie I, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Umowy oraz specyfikacją warunków zamówienia – załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności organizacyjne i techniczne, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w oznaczonym czasie, a także dysponuje odpowiednim zasobem kadrowym deklarowanym w ofercie Wykonawcy zgodnym z wymaganiami opisanymi w SWZ oraz zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokumenty postępowania ZP3/7657 zawierają informacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości realizacji przedmiotu Umowy w zastrzeżonych w Umowie terminach. Informacje te są zrozumiałe i nie budzą jego wątpliwości.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/ Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy, wymienione w załączniku nr 1 do Umowy, podwykonawcom (wówczas należy wpisać dane dotyczące podwykonawców wskazane w ofercie).

- Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów z podwykonawcami oraz do zobowiązania podwykonawców, by zawierali umowy z dalszymi podwykonawcami, na takich warunkach (w szczególności poprzez umieszczenie w nich analogicznych -odpowiednio dostosowanych, z uwzględnieniem art. 463 p.z.p.- zapisów Umowy, w tym o wymaganym ubezpieczeniu OC i polisie), by umowa Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zapewniała należytą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Zmiana Umowy polegająca na powierzeniu w trakcie realizacji Umowy wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), nie wskazanym w ofercie Wykonawcy, wymaga zawarcia przez Wykonawcę stosownego pisemnego aneksu z Zamawiającym, w którym zostanie określona część zamówienia objęta danym podwykonawstwem, nazwa i adres, dane kontaktowe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie z SWZ, załączone zostanie oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy pracowników przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na umowę o pracę oraz przedłożone Zamawiającemu zostaną wykazy tych pracowników wraz ze wskazaniem wymiaru etatu na jaki są zatrudnieni i kopie umów z nimi zawartych (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę), pod rygorem nieważności.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia objętego Umową.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu [do Centrum Remontów i Inwestycji Infrastrukturalnych, Sekcja Eksploatacji UAM ] projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 8 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia w rozumieniu p.z.p. (w tym odnośnie do wymaganych zapisów umowy),

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgłoszenie powyższych zastrzeżeń w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia    Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości przedmiotu Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W niniejszym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo również Wykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 10 zgłasza sprzeciw w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy umowa ta:

- nie przewiduje wymagań określonych w dokumentach zamówienia w rozumieniu p.z.p. (w tym odnośnie do wymaganych zapisów umowy),

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w niniejszym ustępie we wskazanym powyżej terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 12).

- Postanowienia ust. 3 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do umowy z podwykonawcą Wykonawca dołączy gwarancję zapłaty za roboty budowlane w przypadku jej udzielenia na żądanie podwykonawcy, zgodnie z ustawą Kodeks cywilny.

- Jeżeli udzielenie gwarancji nastąpi później, niż przekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, to dołączenie gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie po jej udzieleniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów zawartych z podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez Strony.

- Postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego, w celu przekazania swoim pracownikom, informacje wskazane w art. 2071 k.p. (załącznik nr 3 do Umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy na kwotę co najmniej: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i przekazania do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej polisy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe wymogi i zapewniającej ciągłość ubezpieczenia, w terminie 3 dni od daty upływu ważności poprzedniej polisy. Niedostarczenie przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej w wyżej określonych terminach stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od upływu ww. terminu.

§ 3

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu na jaki mają być zatrudnieni pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wymaga natomiast, aby wszelkie czynności dotyczące realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych dane osoby wykonywały w ramach łączącego ich z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą stosunku pracy. Wymóg ten nie dotyczy jedynie czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia należących do zakresu obowiązków osób pełniących funkcje: kierownika budowy i kierowników robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy (dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi umowa została zawarta po tych terminach nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy przez danych pracowników), przedstawi Zamawiającemu podpisane przez siebie oświadczenie obejmujące wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia z zaznaczeniem, że wykonują te prace w ramach umowy o pracę we wskazanym w oświadczeniu wymiarze etatu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę pracowników objętych wykazem. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się w ciągu 48 h po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu bieżące dokumenty o których mowa w ust. 2, względnie inne wskazane przez Zamawiającego dokumenty (np. oświadczenie zatrudnionego przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika) zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby wykonującej prace objęte przedmiotem zamówienia, najpóźniej w momencie podjęcia pracy na terenie budowy przez tę osobę. Oświadczenie to powinno spełniać wymogi wskazane w ust. 2. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

- Wykonawca odpowiada za terminowe przekazanie Zamawiającemu dokumentów i informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 4

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Strony ustalają, że realizacja przedmiotu Umowy nastąpi:

ETAP I – 150 dni od dnia zawarcia umowy,

ETAP II – 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego ETAPU I przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń.

- W razie zaistnienia po stronie Zamawiającego sytuacji uzasadniającej okresowe przerwanie robót, której, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, Strony w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, uzgodnią nowy termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy w zakresie ETAPU I, wydłużony o taki sam okres, jak ten, w którym nastąpiło przerwanie robót.

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów robót oraz ich finansowanie w ETAPIE I określać będzie harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys szczegółowy Wykonawcy, które zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, celem ich pisemnej akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego kosztorysy szczegółowe i harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy stanowią, jako integralna część Umowy, załączniki nr 4 i 5 do Umowy.

- Harmonogram może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

- Kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie specyfikacji warunków zamówienia, wszystkich robót ujętych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz założeń zawartych w specyfikacji wpływających na cenę oraz z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania, musi zawierać:

- nazwę wycenianego elementu robót,

- ilość robót i jednostkę przedmiaru,

- cenę jednostkową,

- cenę wycenionego elementu robót (pozycji przedmiaru),

- zestawienie cen materiałów,

- stawkę roboczogodziny,

- koszty pośrednie,

- koszty zakupu (o ile nie są ujęte w cenie materiału),

- zysk.

- Kosztorys szczegółowy nie oznacza, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a Umowy będzie rozliczana kosztorysowo i nie stanowi podstawy do zmiany przez Wykonawcę ryczałtowego charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu szczegółowego Wykonawcy Strony dokonywać będą odbiorów oraz płatności. Płatności następować będą po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur oraz protokołów odbioru, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 Umowy.

- Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy (Etap I), Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu, znajdujących się na placu budowy oraz ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na placu budowy, a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia przez osoby przebywające na placu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za mienie osób trzecich i Zamawiającego, zniszczone, uszkodzone lub utracone w związku lub w wyniku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które nastąpiło w wyniku lub w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wykonawca nie odpowiada za szkody wymienione w zdaniu poprzednim powstałe wyłącznie na skutek działań lub zaniechań Zamawiającego lub personelu Zamawiającego. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia należyte zabezpieczenie i ochronę placu budowy i znajdujących się na tym terenie materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub na ich zlecenie lub za ich zgodą. W przypadku, jeśli z przyczyn, za które zgodnie z Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona szkoda, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada i zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową i przepisami prawa. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku z wyjątkiem, gdyby wypadek został spowodowany przez Zamawiającego lub personel zatrudniony przez Zamawiającego.

- W zakresie obsługi eksploatacyjnej (konserwacji) – ETAP II -  Wykonawca zobowiązany jest:

  - zapewnić serwis do wykonywania należytej konserwacji oraz służb ratowniczych – uwalnianie osób z kabiny dźwigu,  przeszkolić osoby wyznaczone z ramienia UAM (w zakresie uwalniania, na wyposażeniu klucz do odryglowania drzwi szybowych),

  - zapewnić całodobowy serwis pogotowia dźwigowego w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu – REAKCJA BEZZWŁOCZNA,

  - zapewnić całodobowy serwis do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia przez UAM do serwisu,

  - rejestracja i archiwizacja wszelkich zdarzeń i zgłoszeń niesprawności windy

  - prowadzenie zeszytu konserwacji, awarii, konserwacja nie rzadziej niż 30 dni,

  - dane serwisu z numerami telefonu alarmowego w kabinie dźwigu, portiernia, kierownik budynku,

  - materiały niezbędne do prowadzenia konserwacji – patrz załącznik,

  - zapewnienie pełnego dostępu do części,

  - stała, comiesięczna konserwacja wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia wymaganej kategorii, nadane przez UDT – potwierdzona wpisem przez konserwatora,

  - termin wykonania przeglądów konserwacyjnych określa  Rozporządzenie Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. 2018 r. poz.  Nr   2176. Które weszło w życie w dniu 6.12.2018 r.

  - przeprowadzać przegląd konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami UDT,

  - kontrola alarmowej linii telefonicznej kabina dźwigu-portiernia budynku raz w miesiącu

  - utrzymanie porządku w dźwigu, szybie, podszybia, kabiny, dachu kabiny, prowadnic, liny, itp.,

  - utrzymanie dźwigu o w ciągłym ruchu w okresie między naprawami głównymi z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjno-naprawczych,

  - po upływie 24 godzin postoju windy do momentu włączenia ponownego windy do ruchu obniżenie kosztu konserwacji,

  - całodobowy nadzór pracy urządzenia w dni powszednie i święta,

  - informowanie Kierownika budynku lub Inspektora UAM o zaistniałych zdarzeniach powstałych na dźwigu,

  - dostarczyć instrukcję użytkownika, instrukcję obsługi powiadamiania służb pogotowia dźwigowego, połączenia pomiędzy kabiną windy a portiernią,

  - reprezentowanie oraz udział w corocznym badaniu rewizyjnym dźwigu z udziałem UDT,

  - w zawartym okresie Umowy wykonywanie corocznego badania instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami UDT. Badanie należy potwierdzić protokołem i dostarczyć kierownikowi administracyjnemu budynku,

  - koszt pomiarów elektrycznych wliczony w cenę konserwacji zgodnie z zawartą umową.

  - do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji resurs a także jeżeli zachodzi potrzeba opracowanie dokumentacji przeglądu specjalnego każdorazowo w okresie trwania umowy – koszt opracowania dokumentacji wliczony w cenę konserwacji.

§ 5

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie umowne Wykonawcy) ustala się ryczałtowo według wyniku postępowania na kwotę ………….. zł brutto/netto* (słownie: …………………………….), w tym:

a)	ETAP I …………… zł brutto (słownie ………………………….),

b)	ETAP II – 36 miesięcy x ………… zł brutto = …………………..zł brutto (słownie ………………………....).

*W przypadku Wykonawcy zagranicznego jego wynagrodzenie będzie równe kwocie wartości netto umowy. W tym przypadku zamawiający jest zobowiązany do wyliczenia i do zapłaty podatku Vat do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce. Podatek VAT zostanie wyliczony w oparciu o średni kurs euro NBP z dnia wystawienia faktury. Kwotą właściwą do rozpatrzenia oferty powinna być kwota brutto.

- Faktury dotyczące wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ETAPU I będą płatne w terminie ………… dni (Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

- Wynagrodzenie za wykonane przeglądy serwisowe w zakresie  ETAPU II płacone będzie według stawki określonej w ust. 1 lit. b), po wykonaniu czynności konserwacyjnych, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT oraz po dokonaniu odbioru tych czynności przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i podpisaniu protokołów odbioru, o których mowa w § 6 ust. 2 (które to protokoły stanowią podstawę wystawienia danej faktury VAT). Faktury dotyczące wynagrodzenia w ETAPIE II płatne będą w terminie …….. (Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 276) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl.  Z dniem, w którym Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i wysyłania faktur za pomocą tego systemu. Uprzednio Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wystawiania i wysyłania faktur za pomocą tego systemu odnośnie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w wystawianej w KSeF fakturze ustrukturyzowanej następujące dodatkowe elementy wskazane przez Zamawiającego konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy:

- w polu Podmiot 3 wg struktury pliku XML - identyfikator wewnętrzny Zamawiającego– IDwew, czyli dodać 5 znaków po numerze NIP Zamawiającego – 7770006350-70350 – przekazanych przez Zamawiającego,

- w polu Podmiot 3 Rola 11 „Pracownik” wg struktury pliku XML - e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wskazanej w umowie w § 13 ust. 2 tj. as351@amu.edu.pl,

- numer niniejszej umowy ZP3/00000007657  (np. w opisie dodatkowym w fakturze lub jako adnotacja w stopce faktury).

Podstawą złożenia/wystawienia przy użyciu sytemu KSeF faktury jest podpisanie bez istotnych zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy (w zakresie Etapu I) oraz w § 6 ust. 2 (w zakresie dotyczącym Etapu II).

- Wynagrodzenie ogółem obejmuje podatek VAT zgodny z obowiązującymi w dniu podpisania Umowy przepisami.

- W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących przepisów dotyczących naliczania podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Wykonawca na fakturach naliczać będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury (w części dot. Etapu I) nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę prawidłowego rozliczenia się ze wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami realizującymi części przedmiotu Umowy, to jest po przedłożeniu Zamawiającemu wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców za zrealizowane już roboty z jednoczesnymi oświadczeniami tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że nie mają już żadnych wymagalnych roszczeń wobec Zamawiającego za wykonane roboty oraz oświadczeniem Wykonawcy, że wszelkie jego wymagalne zobowiązania wobec podwykonawców zostały spełnione. W razie doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę bez jednoczesnego przedłożenia wszystkich ww. dokumentów, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 2 – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów - biegnie od dnia przedłożenia ostatniego z powyższych dokumentów. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo, na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia, zapłacie należności podatkowych lub poniesienia kosztów lub opłat. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami Umowy i że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku, gdyby w wyniku ustaleń protokołu odbioru końcowego okazało się, że Wykonawca wykonał przedmiot umowy w mniejszym zakresie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zakresu niewykonanych robót o kwotę ustaloną w oparciu o kosztorys Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, o ile Zamawiający zdecyduje o dokonaniu odbioru.

- Wykonanie robót dodatkowych (wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SWZ), określonych w protokole konieczności podpisanym przez Strony, wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy zgodnie z art. 455 p.z.p. albo odrębnej umowy, zawartej zgodnie z przepisami p.z.p. oraz stosownymi wytycznymi (znajdującymi zastosowanie do Projektu, jeżeli w ramach Projektu unijnego realizowane jest niniejsze zamówienie) wydanymi w oparciu o przepisy unijne.

- Ewentualne roboty dodatkowe (roboty wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia) wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy.

- Roboty konieczne (w tym także zamienne wynikające z przepisów, wiedzy technicznej), wykonywane na podstawie protokołu konieczności i pisemnego aneksu do Umowy, mieszczące się w przedmiocie zamówienia wskazanego w SWZ, nie powodują zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust 1 lit. a Umowy (zgodnie z art. 632 kc).

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatny dostęp do mediów (woda, energia elektryczna). Ww. opłaty będą rozliczane wg wskazań liczników.

- Zapłata należności za dostęp do mediów nastąpi na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego, na podstawie faktur za dostawę energii elektrycznej oraz za dostawę wody wystawionych Zamawiającemu przez podmioty dostarczające. Refaktury płatne będą przelewem na konto Zamawiającego wskazane na refakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych refaktur.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 6

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego ETAPU I będzie ETAP I przedmiotu umowy, określony w § 1. Po zakończeniu jego realizacji obie strony podpiszą protokół końcowy.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu w zakresie ETAPU II sporządzi protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli stron.

- Przedmiotem odbiorów częściowych w zakresie Etapu I będą zakresy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ust. 3 p.z.p.).

- Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 p.z.p.,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ust. 3 p.z.p.).

- Zamawiającemu w terminie od daty zawarcia Umowy do upływu 3 (trzech) miesięcy liczonych od terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 4 ust. 2 Etap I Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość w przypadkach wskazanych w Umowie oraz w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami i w ustalonym terminie;

  - Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę lub realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z dokumentacją, sztuką budowlaną lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego;

  - suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy;

  - w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności w ramach realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy (lub dalszych podwykonawców) niezgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Zamawiającego, a także pomimo sprzeciwu Zamawiającego,

  - wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto.

    - W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) powyżej, oświadczenie o odstąpieniu w terminie, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożone po upływie 7-dniowego terminu, który Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wykonywania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

    - Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniu do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa (odstąpienie ustawowe).

    - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    - W przypadku skorzystania przez Stronę z prawa odstąpienia od Umowy, Wykonawca obowiązany jest:

- przy udziale Zamawiającego sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy,

- wydać Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz posiadane atesty, opinie, ekspertyzy i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub Umową,

- zabezpieczyć przerwane roboty w należytym, technicznie uzasadnionym zakresie,

- na pierwsze żądanie Zamawiającego opuścić i wydać mu teren budowy.

    - Koszty poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

§ 8

- Wykonawca w formie pisemnej zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub odbioru końcowego Etapu I Umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonej przez Zamawiającego dacie odbioru częściowego lub odbioru końcowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru – dotyczy Etapu I.

§ 9

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego bądź końcowego stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru do czasu usunięcia tych wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do odbioru robót – dotyczy Etapu I.

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego bądź końcowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru i zażąda usunięcia tych wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie – dotyczy Etapu I.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 i 2 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nieusunięcia wad istotnych lub nieistotnych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 lub 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt wykonawcy) i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady stwierdzone w trakcie odbiorów, a także za wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru.

- Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w momencie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu Umowy do odbioru, pod warunkiem, że Zamawiający nie odmówi odbioru zgodnie z ust. 1.

§ 10

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego Etapu I.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do usuwania wszelkich nieprawidłowości w przedmiocie Umowy. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi, uprawniony jest do usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt wykonawcy). Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zlecenie naprawy osobie trzeciej nie wpływa na zakres gwarancji.

- Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z Umową są nieważne. Wówczas obowiązują odpowiednie zapisy Umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na część przedmiotu Umowy wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Gwarancja jakości udzielana jest zgodnie z niniejszym paragrafem licząc od daty odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi przedmiotu Umowy wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego, chyba że termin gwarancji wskazany w ust. 2 jest dłuższy – w takim przypadku termin rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji wskazanym w ust. 2, licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

- W okresie, o którym mowa w §10 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania w miejscu instalacji łącznie 6 przeglądów technicznych przedmiotu umowy, nie więcej niż 2 przeglądy techniczne w każdym roku okresu gwarancji jakości. Zakres koniecznych czynności realizowanych przez Wykonawcę w ramach każdego z przeglądów technicznych przedmiotu umowy musi zostać każdorazowo dostosowany do wymogów  producenta urządzeń objętych przedmiotem umowy, przy czym musi on każdorazowo obejmować co najmniej:

- czyszczenie jednostki wewnętrznej tj. usunięcie kurzu, osadów, pleśni i bakterii przy użyciu specjalistycznych środków;

- czyszczenie i dezynfekcję  filtrów powietrza polegające na myciu filtrów powietrza;

- czyszczenie jednostki zewnętrznej tj. sunięcie zanieczyszczeń (liście, kurz) z wymiennika ciepła;

- przegląd układu odprowadzenia skroplin obejmujący czyszczenie i sprawdzenie szczelności i skuteczności odpływu;

- kontrolę szczelności układu chłodniczego w zakresie sprawdzenia instalacji pod kątem wycieków czynnika chłodniczego zgodnie z

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.).

- przegląd elektryczny w zakresie sprawdzenia połączeń, poboru prądu i sprawności podzespołów elektrycznych;

- pomiar wydajności obejmujący kontrolę temperatury nawiewanego powietrza i parametrów pracy urządzenia.

- Każdy z przeglądów technicznych przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 11, będzie realizowany przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z uwzględnieniem ramowego harmonogramu, o którym mowa w zdaniu kolejnym, przed i po okresie chłodzenia w każdy roku okresu gwarancji jakości urządzeń. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu ramowy harmonogram przeglądów technicznych do zatwierdzenia.

- Pierwszy przegląd techniczny zostanie przeprowadzony nie wcześniej niż  6 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Etapu I Umowy, natomiast każdy kolejny przegląd techniczny będzie realizowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 13.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu technicznego sporządzi protokół odbioru, o którym mowa w §6 ust. 2 umowy, podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 11

- Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur częściowych za wykonywane roboty objęte Etap I.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 będą protokoły potwierdzające wykonanie części przedmiotu Umowy podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, potwierdzającej wykonanie Etapu I,  będzie protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zasady odbioru czynności objętych Etapem II zostały określone w §6 ust. 2 Umowy.

§ 12

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 lit a) umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu przedmiotu umowy – Etap I;

2)  w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji zadań objętych Etapem II umowy w stosunku do uzgodnionego terminu wykonania przeglądu technicznego, odrębnie za każdy przypadek;

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) lub jej rozwiązania (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

4) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu szczegółowego,

5) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1  lit. a Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego,

6) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego,

7) w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy, w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia lub utrzymania porządku na terenie budowy,

8) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 5000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

9) w wysokości 1000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, za każdy ujawniony przypadek,

10) w wysokości 1000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany, za każdy ujawniony przypadek,

11) w wysokości 1000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy ujawniony przypadek,

12) 	w wysokości 1000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zgodności z dokumentami zamówienia, w tym SWZ lub terminu zapłaty, za każdy ujawniony przypadek,

13) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a Umowy za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 5 Umowy,

14) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 li. A Umowy za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lit. a Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lit. b Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lit. a Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5) nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lit. a Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 6) nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lit. a Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 13)  lit. a nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 14) lit. a nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1  lit. a Umowy.

- Kary umowne wskazane w ust. 1 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 11), 12), 13) i 14) naliczane są niezależnie, z zastrzeżeniem ust. 15.

- Kary naliczone zgodnie z ust. 1 mogą się sumować.

- Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wymagalnych należności Wykonawcy, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający na podstawie Umowy nie może być wyższa niż 40 % wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 13

- Wykonawca wyznaczył do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby posiadające uprawnienia określone w Specyfikacji warunków zamówienia: .................

- Zamawiający wyznaczył Inspektorów Nadzoru: ………………., e-mail …………………. .

§ 14

  - W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

- Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę nie mają zastosowania do Umowy.

- Cesja wierzytelności wynikających z Umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji Umowy.

§ 15

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, Strony przekażą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 16

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 p.z.p. polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do Umowy.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wykonawca przedstawi zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

- W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

§ 17

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Istotna zmiana Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających Umowy oraz:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,

- w przypadku zmiany osób wymienionych w § 13 Umowy, przy czym zmiana osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi musi zostać dokonana na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy,

- w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 6 i 7 Umowy,

- w przypadku, gdy po zawarciu Umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, wynikającym ze złożonych oświadczeń i dokumentów, stanowiących załącznik do zawieranego przez Strony aneksu,

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności:

- wskutek zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na terminy realizacji Umowy,

- wskutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego takiego rodzaju, że wykonanie Umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć,

- w przypadku braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wskutek wystąpienia w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm, o ilość dni, w których wspomniane wyżej warunki atmosferyczne będą występować,

- gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, o taką samą liczbę dni, w ciągu której przystąpienie przez Wykonawcę do prac nie było możliwe,

- wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, maksymalnie o okres ich wykonywania.

- wskutek wystąpienia okoliczności wynikających z pracy na czynnym obiekcie, a nie leżących po stronie Wykonawcy, o liczbę dni odpowiadającą okresowi, w którym z powodu tych okoliczności Wykonawca nie mógł wykonywać prac wynikających z harmonogramu,

- wskutek działania siły wyższej.

- w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 16 ust 1 Umowy. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,

- w przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 16 ust.1 Umowy. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,

- w przypadku zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia, w tym w specyfikacji warunków zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- w przypadku zmiany materiałów, urządzeń, wyposażenia, technologii wskazanych w dokumentacji lub ofercie Wykonawcy w przypadku niedostępności na rynku wyrobów, urządzeń, wyposażenia, technologii wskazanych w dokumentacji lub ofercie Wykonawcy, spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać oświadczeniem producenta. Zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Umowy, a zaproponowane materiały, urządzenia, wyposażenie, technologia nie mogą być gorszej jakości i parametrów od wskazanych pierwotnie,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień § 18,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem postanowień § 18,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem postanowień § 18,

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.), z zastrzeżeniem postanowień § 19,

- w innych przypadkach wskazanych w art. 455 p.z.p.

- Wykonawca jest zobowiązany należycie uzasadnić i udokumentować okoliczności, które wskazuje jako mające wpływ na zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 lit. e.

§ 18

- Z uwagi na fakt, iż niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zastosowanie znajdują  postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a), b), c) strona, która wnosi o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest zobowiązana przedstawić drugiej stronie wniosek zawierający:

- wskazanie przepisów podlegających zmianie,

- wskazanie skutków zmiany dla wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia objętego daną umową,

- wskazanie relacji pomiędzy wysokością kosztów ponoszonych w tym zakresie, a wysokością wynagrodzenia, z uwzględnieniem ilości pracowników Wykonawcy bezpośrednio świadczących usługę u Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy,

- propozycję zmiany w wysokości wynagrodzenia z uzasadnieniem.

Po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia strony podpiszą stosowny aneks.

- Strony postanawiają, iż zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w ust. 1 dokonają w formie pisemnego aneksu.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 pzp. Wykonawca po podpisaniu aneksu wystawi odpowiednie faktury korygujące.

- Odnośnie zmiany stawki podatku VAT zasady zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazane są  w  § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku zmiany o  której mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego z obowiązkowych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, wykazanego przez Wykonawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 19

      - Z uwagi na fakt, że umowa zostaje zawarta na okres powyżej 6 miesięcy – z uwagi na objęcie przedmiotem umowy usług przeglądu technicznego, zastosowanie znajdują  postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.), na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej.

      - W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, po złożeniu stosownego wniosku przez którąkolwiek ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie na następujących zasadach:

    - Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przekroczy 5 procent względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów zgodnie z pkt. j),

    - zmiana wynagrodzenia nastąpi o ½ wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” (dalej Wskaźnik) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 1118 z późn. zm.), jednak nie więcej jak o 5 (pięć) procent w całym okresie trwania Umowy względem maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1,

    - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych zapisów Umowy lub przepisów prawa,

    - pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 (dwunastu) miesiącach od dnia podpisania Umowy i będzie uwzględniać ostatni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 p.z.p.

    - każda kolejna waloryzacja może następować po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od poprzedniej z zachowaniem procedury opisanej w nin. ustępie,

    - w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,

    - waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem stanowi zmianę Umowy,

    - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,

    - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z  ust. 2 niniejszego paragrafu, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  pkt. h) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;

- wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;

- złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:

*opis propozycji zmiany;

*uzasadnienie zmiany;

*opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 20

      - Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

      - Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego jest dostępna pod adresem strony internetowej: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0025/586501/Klauzula-informacyjna-reprezentanci-stron-umowy-i-osoby-wskazane-do-kontaktu.pdf

- Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 21

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

§ 22

- W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Umowy, a treścią załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- formularz ofertowy Wykonawcy;

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami;

- informacje wskazane w art. 2071 k.p.;

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy;

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

# WYKONAWCA                   	   	 		                     ZAMAWIAJĄCY