Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008101

Zawarta ……………..… 2026 r. pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, REGON 000001293 reprezentowanym przez:

…………………………

przy kontrasygnacie …………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z poźn. zm., dalej „p.z.p.”), została zawarta umowa następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest rozbudowa istniejącej instalacji PV, tj. zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej), instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW (nie mniejszej niż 49KW i nie większej niż 50kW), pracującej na budynku Collegium Geographicum, ul. Krygowskiego 10 w Poznaniu przy uwzględnieniu istniejącej instalacji, wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii oraz wizualizacją aktualnej produkcji instalacji oraz obciążenia budynku na dostarczonym przez Wykonawcę monitorze/telewizorze, jak również dokonaniem wymaganych pomiarów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przyłączeniem instalacji do sieci i dopełnieniem formalności, w tym  dokonaniem zgłoszenia instalacji, wraz z wymianą nawierzchni dachu w obszarze generatora.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………...... r., złożoną w postępowaniu nr ZP3/8101, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz wymogami i warunkami określonymi w SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca przedstawi do akceptacji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projekt wykonawczy instalacji, uzyska wszystkie niezbędne opinie, w tym: opinię/ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości zamontowania konstrukcji pod panele na dachu wskazanego budynku Zamawiającego oraz gwarantującą po wykonaniu instalacji pełną nośność dla wszystkich stropów, na których będzie realizowany przedmiot Umowy, analizę ryzyka dla ochrony odgromowej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, pozwolenia i zgody administracyjne.

- Wszystkie elementy niezbędne do zabudowy instalacji zostaną dostarczone na dach od zewnątrz. Zamawiający nie dopuszcza transportu elementów systemu przez budynek. Kwestia zajętości terenu i uzgodnień w tym zakresie jest w gestii Wykonawcy.

- Część projektowa zadania zawierać będzie w szczególności:

- opinię/ ekspertyzę techniczna dotyczącą możliwości zamontowania konstrukcji pod

panele na dachu budynku oraz gwarantującą po wykonaniu instalacji pełną nośność

dla wszystkich stropów na których zrealizowane zostanie zadanie,

- analizę ryzyka dla ochrony odgromowej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,

- aktualizację obecnego Scenariusza Pożarowego Obiektu w zakresie doposażeniu budynku w instalację PV.

Opracowania wykonane będą przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie bądź rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wykonanie instalacji – dostawa, montaż, wykonanie prób i pomiarów odbiorczych zabudowanej instalacji. Wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika robót elektrycznych oraz kierownika budowy na potrzeby wykonania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/ Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy, wymienione w załączniku nr 1 do umowy, podwykonawcom: …………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów z podwykonawcami na takich warunkach (w szczególności poprzez umieszczenie w nich analogicznych zapisów niniejszej umowy, w tym o wymaganym ubezpieczeniu OC), by umowa Wykonawcy z podwykonawcą zapewniała należytą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zmiana umowy polegająca na powierzeniu w trakcie realizacji niniejszej umowy wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, nie wskazanym w ofercie Wykonawcy, wymaga wykazania przez Wykonawcę, że podwykonawca spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ, jak również zawarcia przez Wykonawcę stosownego pisemnego aneksu z Zamawiającym, w którym zostanie określona część zamówienia objęta danym podwykonawstwem, nazwa i adres, dane kontaktowe podwykonawcy, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy zgodnie z SWZ, załączone zostanie oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników przez podwykonawcę na umowę o pracę oraz przedłożone Zamawiającemu zostaną listy tych pracowników wraz ze wskazaniem wymiaru etatu na jaki są zatrudnieni i kopie umów z nimi (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę), pod rygorem nieważności.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego, w celu przekazania swoim pracownikom, informacje wskazane w art. 2071 k.p. (załącznik nr 3 do umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy na kwotę co najmniej: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

i przekazania do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej polisy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej, zapewniającej ciągłość ubezpieczenia i wymagane jego warunki, w terminie 3 dni od daty upływu ważności poprzedniej polisy. Niedostarczenie przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej w wyżej określonych terminach stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy.

§ 1a PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

  - Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w ramach Przedmiotu umowy (zwane w niniejszej Umowie także „Utworami”), zarówno w całości, jak i do ich poszczególnych elementów, nie będą w żaden sposób ograniczone, oraz że będą one wolne od praw i roszczeń osób trzecich.

  - Wykonawca oświadcza, że przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz korzystanie przez Zamawiającego z Utworów nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

  - Wartość wynagrodzenia określona w niniejszej Umowie (w § 2) obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których Utwory utrwalono, a także wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, z zastrzeżeniem ust. 6.

  - Z chwilą dokonania odbioru zgodnie z § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów (ich części) stanowiących przedmiot umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmujących m.in. pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

    - korzystania z Utworów (w całości lub w części) na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z wykonaniem Umowy,

    - utrwalania i zwielokrotniania Utworów – prawo do wytwarzania i zwielokrotniania 
w dowolnej skali, dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych, telekomunikacyjnej i komputerowej, wykorzystywanie w ramach publikacji on-line lub innych wydawnictwach multimedialnych (w całości lub w części),

    - obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów, na których je utrwalono – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

    - rozpowszechniania Utworów ( w całości lub w części) w sposób inny niż określony wyżej – prawo do publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikowanie w wydawnictwach

    - dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie,

    - umożliwiającym Zamawiającemu:

- wykorzystanie Utworów przy podejmowaniu działań związanych z jego działalnością

- powierzenie dokończenia prac projektowych rozpoczętych przez Wykonawcę innemu podmiotowi, jeżeli Wykonawca odmówi dokończenia prac lub dokończenie prac przez   Wykonawcę nie będzie możliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

- umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych, rozpowszechnianych  dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,

- sporządzanie wersji obcojęzycznych,

- marketing, reklama, promocja w kraju i za granicą,

- wykorzystanie Utworów lub Utworów zmienionych zgodnie z ust. 5 do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,

- udostępnianie podmiotom trzecim.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworów, w tym również do wykorzystania jego w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzania prawami do opracowań przez Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Ponadto Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian Utworów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do realizacji robót, usług, dostaw prowadzonych na podstawie Utworów, a także sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot.

  - W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania opracowań Utworów lub nieuzgodnienia przez Strony warunków wykonania opracowań Utworów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub w przypadku niewykonania przez Wykonawcę takich opracowań Utworów w określonym przez Zamawiającego terminie umożliwiającym realizację ww. obowiązków, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania opracowań Utworów podmiotowi trzeciemu.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie, na polach eksploatacji, określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniami do przenoszenia tych praw na osoby trzecie, w tym Zamawiającego. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji  stanowiącej przedmiot umowy.

  - Z ostrożności Zamawiający zastrzega, że ma prawo udzielić licencji do korzystania 
z utworów przez osoby trzecie lub przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów, na osoby trzecie,  na warunkach przez niego określonych.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw  autorskich Wykonawca:

- przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia,

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, kar lub wszelkich innych wydatków wynikłych z naruszenia praw autorskich,

- wstąpi w postępowaniu sądowym w miejsce Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości proceduralnych - przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego.

  - W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające z odebranych etapów przedmiotu umowy, w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie wynikającym z umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane świadczenia.

2. CAŁKOWITA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UMOWY

Całkowita wartość umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) brutto: …………………….. PLN

Umowa zawiera podatek VAT ……. poz.  …….

Wyżej wskazane wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. podatek VAT, opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej, ubezpieczenie, demontaż wskazanych przez Zamawiającego elementów, koszt dostawy, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane powyżej obejmuje także przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 1a niniejszej umowy, do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, praw zależnych, przeniesienie własności nośników, na których te utwory utrwalono.

3.	TERMIN DOSTAWY.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zmawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

Etap I – do 30 dni od daty zawarcia Umowy- na przekazanie kompletnego opracowania projektowego (projekt wykonawczy instalacji z wymaganymi opiniami) Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji Zamawiającego,

Etap II – do 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę kompletnego opracowania projektowego Zamawiającemu – akceptacja Zamawiającego wykonania Etapu I przez Wykonawcę, potwierdzona protokołem odbioru opatrzonym datą,

Etap III – do 45 dni od daty uzyskania akceptacji Zamawiającego (data protokołu akceptacji Etapu I) -  na wykonanie pozostałej części przedmiotu Umowy - w tym dostawę i montaż, uruchomienie odbiorcze instalacji, próby i pomiary, dokumentacja powykonawcza.

- W razie zaistnienia po stronie Zamawiającego sytuacji uzasadniającej okresowe przerwanie prac, której, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, strony uzgodnią nowy termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, wydłużony o taki sam okres, jak ten, w którym nastąpiło przerwanie prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe będące przedmiotem Umowy zgodnie z wszelkimi wymogami wskazanymi w SWZ oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami, akceptacją rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, uzyskaniem zgód administracyjnych: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy (Etap I Umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej do dokonania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, jakich brak się wyłoni w trakcie wykonywania umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową wolną od wad fizycznych lub prawnych, jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca część wskazanego w § 1 przedmiotu Umowy (Etap I), będzie zawierać projekt wykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz na nośniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf oraz w wersji edytowalnej.

- Przedmiot umowy w zakresie wykonania projektu (dokumentacji projektowej - Etap I) uznaje się za przyjęty przez Zamawiającego, jeśli nie zgłosi on do niego żadnych uwag czy zastrzeżeń i podpisany zostanie przez obie strony protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Odbiór prawidłowej realizacji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, w tym projekt powykonawczy, zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru (odbiór końcowy), podpisanym przez przedstawicieli obu stron, opatrzonym datą. Obie strony podpiszą  protokół odbioru w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże użytkownikowi, a drugi zachowuje dla siebie.

- Przed podpisaniem danego protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów, wykaz ich autorów,

- pisemne oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenia wszystkich projektantów autorów/współautorów biorących udział w procesie projektowym że dokumentacja jest wykonana zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także oświadczenia dotyczące autorskich praw majątkowych i praw zależnych, z których wynikać będą uprawnienia Zamawiającego w zakresie opisanym w § 1a Umowy.

Wskazane dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część przedmiotu Umowy, która podlega odbiorowi.

- Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże oryginały wszelkich opinii, ekspertyz, uzgodnień, zgłoszeń wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy dokumentacji niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, ekspertyz, uzgodnień, zgłoszeń pokrywa Wykonawca.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, w tym wad, co do jakości towaru lub wykonania Umowy, braku wymaganych dokumentów lub zamówionej ilości lub zapewnienia wymaganych parametrów lub funkcjonalności  przedmiotu Umowy podczas dokonywania jego odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać przedmiot Umowy w sposób uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Przedmiot umowy uważa się za odebrany w danym zakresie w przypadku gdy Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Za dni robocze uważa się dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Z ramienia Zamawiającego za realizację umowy będzie odpowiadać: ……………………..

- Z ramienia Wykonawcy za realizację umowy będzie odpowiadać ……………………….

4. WYMAGANE DOKUMENTY DOSTAWY

- Faktura VAT, obustronnie podpisany protokół odbioru, dokument gwarancyjny.

- Faktura zostanie wystawiona na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

- Faktura musi być opatrzona numerem Umowy ZP3/00000008101 oraz nazwą jednostki, dla której dostarczony został przedmiot umowy.

Zapisy dla faktury ustrukturyzowanej wystawianej w KSeF zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy.

5. GWARANCJA I SERWIS

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres: 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Minimalna gwarancja danego producenta na urządzenia wchodzące w skład instalacji zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 2 do umowy):

  - na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 12 lat – gwarancja produktowa,

  - na uzysk mocy w ciągu 12 lat minimum 90%,

  - na uzysk mocy w ciągu 25 lat minimum 80%,

  - 5 lat na konstrukcję i zabezpieczenia antykorozyjne,

  - gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do usuwania wszelkich nieprawidłowości w przedmiocie umowy. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych (obejmujących wszystkie koszty materiałów i robocizny) przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat  [nie rzadziej niż 1 raz w roku] od protokolarnego odbioru prac. Zakres i czasookres przeglądów należy odnieść do przepisów prawa oraz do wytycznych producentów poszczególnych elementów składowych systemy.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi, uprawniony jest do usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy). Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zlecenie naprawy osobie trzeciej nie wpływa na zakres gwarancji.

- Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z niniejszą umową lub ograniczające uprawnienia Zamawiającego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży są nieważne. W tym przypadku obowiązują odpowiednie zapisy umowy lub Kodeksu cywilnego (gwarancja udzielana na zasadach gwarancji przy sprzedaży).

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na część przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Gwarancja jakości udzielana jest zgodnie z niniejszym paragrafem licząc od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach  wynikających z Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, a   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, iż dla przedmiotu niniejszej umowy nie znajduje zastosowania art. 561 § 3 kc.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność jednorazowa po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, wskazanej w § 2 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na właściwy rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie ….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy max. 30) od daty dostarczenia danego obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego oryginału odpowiednio wystawionej danej faktury VAT (jeśli prawidłowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zostanie dostarczony w dacie późniejszej niż prawidłowo wystawiona faktura, termin płatności biegnie od tej późniejszej daty).

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 276 z późn. zm.) Usługodawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl.  Wykonawca  objęty obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zobowiązany jest do wystawiania i wysyłania faktur za pomocą tego systemu. Uprzednio Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień z Zamawiającym  w zakresie wystawiania i wysyłania faktur za pomocą tego systemu odnośnie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca  jest zobowiązany umieścić w wystawianej w KSeF fakturze ustrukturyzowanej następujące dodatkowe elementy wskazane przez Zamawiającego  konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy:

- w polu Podmiot 3 wg struktury pliku XML  - identyfikator wewnętrzny Zamawiającego– IDwew, czyli dodać 5 znaków po numerze NIP Zamawiającego – 7770006350-70350,

- w polu Podmiot 3 Rola 11 „Pracownik” wg struktury pliku XML -  e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy w ramach danej jednostki Zamawiającego tj. as351@amu.edu.pl,

- numer niniejszej umowy ZP3/00000008101 (np. w opisie dodatkowym w fakturze lub jako adnotacja w stopce faktury).

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust.10, bez zastrzeżeń.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 z późn. zm.).

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatny dostęp do mediów (woda, energia elektryczna). Ww. opłaty będą rozliczane wg wskazań liczników.

- Zapłata należności za dostęp do mediów nastąpi na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego, na podstawie faktur za dostawę energii elektrycznej oraz za dostawę wody wystawionych Zamawiającemu przez podmioty dostarczające. Refaktury płatne będą przelewem na konto Zamawiającego wskazane na refakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych refaktur.

- W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie zgodnie z § 9 ust. 2 umowy. Zamawiający zapłaci podatek VAT w wysokości obliczonej na podstawie stawki obowiązującej w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę.

7. KARY UMOWNE

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % łącznej wartości brutto Umowy, określonej w § 2 umowy;

b) za zwłokę w prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu Umowy lub jego części (niezależnie od tego jakiej części przedmiotu Umowy dotyczy zwłoka)   - w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w jego prawidłowej realizacji licząc od upływu 90 dni od daty zawarcia Umowy,

c)  za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych -  w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego zgodnie z § 5 ust. 3.

2.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego  wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

3.    Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy wynikającej z wystawionej faktury, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

4.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. b) nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2.

5.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. c) nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości Umowy brutto  określonej w § 2  Umowy.

8. SIŁA WYŻSZA

- Strony Umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej.

- Strona, która powołuje się na działanie siły wyższej jest obowiązana wykazać jej wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 9. ZMIANY W UMOWIE

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających niniejszej umowy oraz:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- w przypadku zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 17 i 18 umowy, przy czym zmiana osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi zostać dokonana na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy;

- w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz § 6 ust. 10;

- w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SWZ, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- wskutek zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na terminy realizacji umowy,

- wskutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej wynikających z działania Zamawiającego lub przekazanych przez niego danych lub informacji lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, takiego rodzaju, że wykonanie umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć,

- w przypadku braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wskutek wystąpienia w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm, o ilość dni, w których wspomniane wyżej warunki atmosferyczne będą występować,

- gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, o taką samą liczbę dni, w ciągu której przystąpienie przez Wykonawcę do prac nie było możliwe,

- wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, maksymalnie o okres ich wykonywania,

- wskutek wystąpienia okoliczności wynikających z pracy na czynnym obiekcie, a nie leżących po stronie Wykonawcy, o liczbę dni odpowiadającą okresowi, w którym z powodu tych okoliczności Wykonawca nie mógł wykonywać prac,

- wskutek działania siły wyższej;

- w przypadku gdy nastąpi wydłużenie procesu uzyskania akceptacji z przyczyn leżących po stronie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych wydających ww. akceptację o okres tego wydłużenia.

f)     w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- w przypadku zmiany podwykonawcy o którym mowa w § 11 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano;

- w przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w § 11 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano;

- w przypadku zmiany parametrów przedmiotu umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Wykonawca jest zobowiązany należycie uzasadnić i udokumentować okoliczności, które wskazuje jako mające wpływ na zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 2 lit. e.

10.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy do upływu 3 (trzech) miesięcy liczonych od terminu wykonania przedmiotu umowy dla Etapu III określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę, o ile Wykonawca nie usunie skutku takiego naruszenia w terminie 5 dni roboczych od wezwania go przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 11. PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy)

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 57 ustawy p.z.p. polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p., a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

- W przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

12.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

- Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego jest dostępna pod adresem: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0025/586501/Klauzula-informacyjna-reprezentanci-stron-umowy-i-osoby-wskazane-do-kontaktu.pdf.

- Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

13.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę nie mają zastosowania do niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, a które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowa wchodzi w życie z datą jej zawarcia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikającej z realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY