## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Umowy nr ____________
Harmonogram terminowo- rzeczowo - finansowy
Lp. | Etap |  | Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za etap w PLN ( max 20% ryczałtowego wynagrodznia całościowego w każdym etapie)* |  | Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za Etap w PLN ( max 20% ryczałtowego wynagrodznia całościowego w każdym etapie)* | Termin realizacji poszczególnych etapów* od dnia do dnia
1. | Etap I | Rejestracja okulistyczna (łącznik bud. A i B)
Poradnia okulistyczna dla Dorosłych II p. bud. B
Poradnia okulistyczna dla Dzieci II p. bud. B
Oddział okulistyczny dla dzieci IIp bud.B.
Oddział Okulistyczny II p. bud. B
2. | Etap II | Poradnia Okulistyczna III p. bud. B
3. | Etap III | Poradnia Okulistyczna IV p. bud. B
4. | Etap IV | Instytut Badawczo - Rozwojowy I p. bud. A
5. | Etap V | Dokumentacja powykonawcza i jakościowa |  |  |  |  | 2024-11-29
|  |  | Wynagrodzenie łączne netto / brutto: | 0 | 0
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Note on B8: Autor: